## 页面及接口
接口：
编号 | 功能需求 | 功能需求描述 | 具体实现 | 预估时间（人/日） | 开发 负责人
1 | 验证优惠券 (修改原接口) | 1. 携程用户下订单时输入优惠券代码 2. 产品线调用优惠券验证接口将优惠券代码传入优惠券平台 3. 优惠券平台通过生效时间段、可用库存及生效状态来验证优惠券的有效性，如有效返回优惠策略给产品线应用 4. 产品线应用取得优惠策略并根据当前上下文对优惠券代码可用性及优惠金额等信息进行计算 5. 产品线应用显示优惠券验证结果给携程用户 | 1.验证优惠券有效性 a.优惠券状态（Coupon表的Status）是否有效 b.若优惠券绑定用户（Coupon表的CouponType，针对私有券），验证当前用户是否为绑定用户 c.如为私有券（Coupon表的CouponType），验证是否已使用 调用优惠券管理->查询优惠券返回的结果来判断 |  | 张飞
|  |  | 2.验证优惠策略有效性 a.当前优惠策略状态（Promotion表的Status）是否有效 b.当前时间是否在优惠策略生效时间（Promotion表的StartDate和EndDate）段内，原先精确到日，现精确到时分 c.当前优惠策略是否有可用金额或数量库存 ,对应Promotion表的AmountLeft和CountLeft字段 d.当前优惠策略是否针对调用应用开放 ，通过与Promotion表的AppIDS比对来判断是否包括开放 调用优惠策略管理->查询优惠策略返回的结果来判断 | 0.5
|  |  | 3.验证成功，返回查询得到优惠策略的XML基本信息（具体内容未定） | 0.5
2 | 使用优惠券 (修改原接口) | 1. 携程用户或二线提交已输入优惠券代码的订单 2. 产品线应用调用优惠券代码使用接口将优惠券代码、产品线、订单编号、优惠金额、产品编号等信息传入优惠券平台 3. 优惠券平台通过生效时间段、可用库存来验证优惠券的有效性，如有效同时扣减库存并记录使用信息 4. 产品线应用显示订单提交结果（含优惠券使用情况） | 1.验证优惠券 a.优惠券状态（Coupon表的Status）是否有效 b.若优惠券绑定用户（Coupon表的CouponType，针对私有券），验证当前用户是否为绑定用户 c.如为私有券（Coupon表的CouponType），验证是否已使用 d.如为公有券是否为重复提交 调用优惠券管理->查询优惠券返回的结果来判断
|  |  | 2.验证优惠策略 a.当前优惠策略状态（Promotion表的Status）是否有效 b.当前时间是否在优惠策略生效时间段（Promotion表的StartDate和EndDate）内，原先精确到日，现精确到时分 c.当前优惠策略是否有可用金额或数量库存,对应Promotion表的AmountLeft和CountLeft字段 d.当前优惠策略是否针对调用应用开放通过与Promotion表的AppIDS比对来判断是否包括开放 调用优惠策略管理->查询优惠策略返回的结果来判断 | 1
3.扣减优惠券金额和数量库存 ,对应Promotion表的AmountLeft和CountLeft字段 调用优惠券使用信息管理->查询优惠券使用信息 未使用： a.调用优惠券使用信息管理->创建优惠券使用信息包括CouponOrderValidation(status=1)和CouponUsage两张表 b.调用优惠策略管理->修改优惠策略 已使用：返回错误代码及错误信息
4.如为私有优惠代码，设Coupon表的Used为已使用 调用优惠券管理->修改优惠券
3 | 取消使用优惠券 (修改原接口) | 1. 携程用户或二线取消或修改已输入优惠券代码的订单 2. 产品线应用调用优惠券代码取消使用接口将优惠券代码、产品线、订单编号、产品编号信息传入优惠券平台 3. 优惠券平台查找匹配的已使用的优惠券代码，如存在则恢复库存并记录取消使用信息 4. 产品线应用显示订单提交结果（含优惠券使用情况） | 1.判断优惠策略是否失效，如失效不允许取消使用优惠券,仅根据生效、失效时间来判断，原先精确到日，现精确到时分 调用优惠券管理->查询优惠券返回的结果来判断 | 0.5
2.核查是否有优惠券使用（CouponOrderValidation表）信息 调用优惠券使用信息管理->查询优惠券使用信息 已使用： a.调用优惠券使用信息管理->创建优惠券取消使用信息包括CouponOrderValidation(status=-1)和CouponResume两张表 b.调用优惠策略管理->修改优惠策略 未使用：返回错误代码及错误信息
3.如为私有券，恢复Coupon表的Used为未使用状态 调用优惠券管理->修改优惠券
4.如为公有券有数量或金额库存限制，则恢复库存,对应Promotion表的AmountLeft和CountLeft字段 调用优惠策略管理->修改优惠策略
4 | JobWS | 针对公有券，发邮件通知已生效但未生成代码的优惠策略创建人，需要考虑保存邮件地址到优惠策略或者关联表中 | 1.修改生效/失效状态，原先精确到日，现精确到时分，生效判断和是否生成优惠券无关，失效判断的时候是否要判断当前状态是不是已生效？ | 0.5
|  |  | 2.优惠策略已生效但未生成优惠代码的，发送Email通知（邮件话术未提供，另外如果取得Email地址还没定，由offline确定） | 1
5 | 获取优惠策略 | 获取优惠策略基本信息 | 1.校验输入信息有效性 | 1 | 吕渐伟
|  | 参数：产品线标识，优惠策略标识 | 2.根据条件查询数据
|  | 返回值：Code,Message,优惠策略基本信息 | 3.返回优惠策略信息
Code:
-1：未知错误
0：成功
1：产品线不存在
2：优惠策略不存在
6 | 获取优惠策略列表 | 获取指定时间之后发生变化的优惠策略基本信息列表 | 1.校验输入信息有效性 | 1
|  | 参数：产品线标识，时间戳 | 2.根据条件查询数据
|  | 返回值：优惠策略信息列表 | 3.返回优惠策略信息列表
Code:
-1：未知错误
0：成功
1：产品线不存在
合计 |  |  |  | 6
Offline：
模块 | 编号 | 功能 | 说明 | 人/日 | 开发人员
|  | 创建优惠策略 | 1． 增加有效期、成本核算部门、自定义代码、领用库存、优惠单位（订单/间夜/人）、优惠金额（固定金额/百分比/阶梯金额） | 1 | 邓煜
2． 录入部门根据登录操作员反显
| 1 |  | 3． 调整优惠业务为多选
4． 建立阶梯金额表
|  |  | 5． 创建优惠策略底层开发 | 1 | 邓煜
| 2 | 优惠基本策略确认页面 | 优惠策略录入完毕后，增加确认页面 确认页面包含优惠策略信息，全新页面 | 1 | 邓煜
优 | 3 | 优惠详细策略页面 | 各业务提供优惠详细策略URL，增加超链调用页面，调用URL传入活动ID和操作员ID 保存cookie，保存登陆态 | 1 | 邓煜
惠 | 4 | 本地保存优惠策略 | 保存优惠详细策略到优惠券平台 调用后台保存逻辑，防重复验证，业务线关联验证，数据查询权限验证 | 1 | 邓煜
策 | 5 | 优惠策略管理列表页面调整 | 包括更改列表显示的字段内容、查询条件的更改等 需要用到多表关联查询 | 1 | 高想
略 | 6 | 生成优惠券代码调整 | a) 机票A开头、酒店H开头、度假P开头、公用C开头 | 1 | 高想
b) 特殊字符过滤o、0、1、i、z、2
| 7 | 失效优惠策略管理页面 | A、页面查询条件的调整 | 1 | 高想
B、 页面显示字段的调整
| 8 | 立即失效功能 | 在失效优惠策略管理页面增加“立即失效”功能按钮 按钮点击触发失效功能，失效绑定到分钟，同步更新状态，同步触发信息提醒功能 | 1 | 高想
|  | 查看优惠策略详细页面 | 点击列表中的“查看详情”连接，调整到优惠策略详细页面 产品线验证，数据查询权限验证 | 1 | 高想
| 9 |  | 页面的下方显示该优惠策略的操作日志 | 1 | 邓煜
统计报表 | 10 | 优惠活动情况 | a.优惠活动情况报表页面 | 1 | 邓煜
|  |  | b.优惠活动情况报表底层开发 | 1 | 邓煜
| 11 | 优惠代码情况 | a.优惠活动情况报表页面 | 1 | 高想
|  |  | b.优惠活动情况报表底层开发 | 1 | 高想
合计 | 15
合计 |  |  |  | 21