## T.20150130
TSM工作进展纪要（2015/1/26-2015/1/30）
Project | Phase | Risk | No. | Discussed points/Problems | Status | Solution/Action | Action Owner | TSM
Best Western | 试运行 |  | 1 | 最低价展示的问题，方案已经确定，开发中 | InProgress |  | Derby开发 | 继伟
|  |  | 2 | 早餐逻辑已经确认 | InProgress |  | Derby开发
| Production |  | 3 | Batch One酒店上线中 | Pending | 等待最低价展示问题解决 | /
Travel click CM 订单功能 | Pilot |  | 4 | Pilot运行中发现问题 | InProgress |  | Travel Click | 继伟
CM订单直连优化 | 开发中 |  | 5 | 目前已经不自动发第二方式 接下来完成：根据Error Code精确预订员下一步的操作 | InProgress | 给出精细化Code处理方案 |  | 继伟
CM订单-度假子订单 | 技术支持 |  | 6 | RootCause已找到，酒店度假子订单控制房间人数逻辑有漏洞，度假同意修改 | InProgress | 会跟开发确认这周是否可以部署 | 度假Team | 继伟
TL Lincoln CM | 技术支持 |  | 7 | 使用TL Lincoln的酒店不能使用ebooking增加促销房型功能 | InProgress | 确认方案 | ebooking Team | 继伟
Caesars | Pilot |  | 8 |  | InProgress |  | AM | 继伟
ResOnline CM | 联调/暂时中止 |  | 9 | 待对方完成内测，重新排期 | InProgress | 等待对方开发完成内测case | ResOnline | 如心
Levard CM | 对方开发中 |  | 10 | 对方开发中 | Pending | 等待对方开发完成内测case | Levard | 如心
海外直连满房订单监控 |  |  | 11 | 支付系统对booking现付担保订单，会在收银落地成功后1到2分钟左右清除CVV2信息，此后发出的直连请求，cvv便为空； | Pending | 待与支付讨论解决方案 | 如心/建才/支付平台 | 如心
|  |  | 12 | 由于静态信息更新不及时，部分booking信用卡cvv2缺失 | InProgress | 建才已安排修复 | 如心/建才
|  |  | 13 | Agoda新订请求中lineItemID取数逻辑有误，造成部分新订失败 | InProgress | 建才已安排修复 | 如心/建才
|  |  | 14 | Agoda订单失败，返回Sorry, there are no available rooms for your chosen dates.，现匹配为程序错误，是否应该匹配成满房或价格错误 | Pending | 待AM确认 | 如心/AM
自助直连平台 | 开发中 |  | 15 | case正在开发中，测试管理页面已确认。计划春节前，完成基本常规case的开发，实现case管理功能。 | InProgress | 待开发完成 | 朱明/李云洁 | 如心
|  |  | 16 | 完整的case参数等待测试确认 | InProgress | 待测试安排时间review | 王鑫
佳驰PMS对接 | 常规直连：测试中 | 业务层面存在以下待确认事项（待Feb 3佳驰会议确认）： 1. 使用佳驰PMS且和携程有合作关系的酒店，是否还需和酒店确认要不要开通直连。若要，是携程业务确认还是佳驰确认？ 2. 携程已合作酒店且愿意佳驰直连的酒店清单由哪个业务团队提供？（现付&预付） 3. 携程钱包功能需要业务在5776里配置。哪个业务团队负责？ 4. 携程钱包的推广，哪个团队负责？佳驰or携程？ 此外，携程钱包需要一份给酒店的操作手册，需要佳驰配合携程业务一同完成。 | 17 | 常规直连：订单部分已冒烟，进入测试阶段 | InProgress | 进入测试阶段 | 张振 | 如心
| 钱包：双方开发中 |  | 18 | 钱包功能双方开发中 | InProgress |  | 国内直连/佳驰 | 如心
台湾CM订单VCC优化需求 | 待排期 |  | 19 | TSD进行中 | InProgress |  | 如心 | 如心
JTB接口升级 | 开发中 |  | 20 | TSD已完成，开发工作了较大，待确定是否落地子房型 | InProgress |  | / | Vincent
eRevMax-Kempinski | 技术支持 |  | 21 | 技术问题确认 | InProgress | 需要更新SPEC | / | Vincent
SynXis转Push模式接口开发 | 技术支持 |  | 22 | 技术问题确认 | InProgress | 需要更新SPEC | / | Vincent
Tourico直连 | 联调 |  | 23 | 协助度假联调 | InProgress |  | / | Vincent
Neppan | 技术支持 |  | 24 | 技术问题确认 | InProgress |  | / | Vincent
Agoda日常维护 | 技术支持 |  | 25 | 协助调研 | InProgress |  | / | Vincent
Booking日常维护 | 技术支持 |  | 26 | 协助调研 | InProgress |  | / | Vincent
Vertical Booking | 对方内测结束 |  | 27 | 双方联调已完成，正在pilot | In Progress | pilot阶段 | / | Byte
Blastness | 对方内测 |  | 28 | 双方联调已完成，正在pilot | In Progress | pilot阶段 | / | Byte
eZee CM日常维护 | 技术支持 |  | 29 | error code开发 | InProgress | 等待对方完成 | / | Byte
STAAH日常维护 | 技术支持 |  | 30 | error code开发 | InProgress | 等待对方完成 | / | Byte
Vivido CM | 前期调研 |  | 31 | 协助调研 | InProgress | 双方合作 | / | Byte

## D.20150130
国内直连组工作进展纪要（2015/1/26-2015/1/30）
Dev Manager：明锋
Project | Expected Release Date | Phase | Risk | No. | Discussed points/Problems | Status | Solution/Action | Action Owner | Resource Allocation
香港恒盛 | [5 empty] | QA测试中 |  | 蒋曙光
香港盈利 | [5 empty] | 已经上线 |  | 蒋曙光
直连对接项目 |  |  |  |  | 已直连：23家；上线中：8家；直连中：10家；规划中：11家 |  |  | 蒋曙光
沙盒环境 |  |  |  |  | 代码上传已经完成，房态对接调试通过 |  |  | 宋志鹏
佳驰PMS对接 | [5 empty] | QA测试中 |  | 宋志鹏
用户验证 | [5 empty] | 排期中 |  | 明锋
佳驰PMS钱包 | [5 empty] | 开发中 |  | 朱晓东
自助mapping接口 | [5 empty] | 规划中 |  | 明锋
海外直连组工作进展纪要（2015/1/26-2015/1/30）
Dev Manager：吴建才
Project | Expected Release Date | Phase | Risk | No. | Discussed points/Problems | Status | Solution/Action | Action Owner | Resource Allocation
直连监控 | 1.28 | 开发中 |  |  |  | 已上线 | Key:HTL07JS-5823 a) 酒店及房型同步的优化 Key:HTL07JS-5823 b) 发送Booking订单取VCC号优化 Key:HTL07JS-5826 a)接口平台及业务逻辑平台数据采集 Key:HTL07JS-5826 a)B&A 数据落地 | 建才 | 丁立波,唐春华
| 2.4 |  |  |  |  | 待排查 | 失败订单 重发 Agoda直连订单失败，返回Invalid data: lineitem id ？ not match |  | 丁立波,唐春华
海外直连Adapter站点重构 |  | 已立项 |  |  |  | 待开发 | Channel Manager 站点整合 | 建才 | 滕飞
PKG价格下载 |  | 完成 |  |  |  | Done | Hilton & Marriott 已完成下载 | 建才 | 徐毅翔
|  | 下载中 |  |  |  | 已完成 | Atlantis&卓美亚程序已上线，价格下载中 |  | 丁立波
|  | QA验证中 |  |  |  |  | 四季集团已上线 |  | 滕飞
JTB | 3.18 | 开发中 | 新、旧接口房型Code改动大 |  | 待评估 |  | 待开会确认是否所有子房型落地 | 建才 | 吴旻、张洪林、徐毅翔，滕飞
ResOnline Channel Manager | 1.21 | 代码上线 |  |  | 携程代码已上线。对方代码还有问题，业务暂不开放使用。 |  |  |  | 丁立波
Caesars |  | 已上线 |  |  | 内测和联调delay，原因是HBSi接口测试数据无法下载。FRHI,FS和Caesars都有timeout共性问题。 |  |  | 建才 | 丁立波
Booking Cug Rate价格售卖 |  | 开发中 |  |  | Booking提供的未能返回所有售卖价格 | Pending | 待产品经理重新协调新的接口 | 黄超 | 徐毅翔
海外直连会员价展示 |  | 开发中 |  |  | 设计架构变动，需要重新调整契约文件 | Pending | 新的方案商讨中,待订单生成服务提出新异议 | 徐毅翔 | 徐毅翔

## T.20150123
TSM工作进展纪要（2015/1/19-2015/1/23）
Project | Phase | Risk | No. | Discussed points/Problems | Status | Solution/Action | Action Owner | TSM
Best Western | 试运行 |  | 1 | Pilot中还剩下最低价展示的问题，等待对方确认 | InProgress | 我们已经解释了原因 | / | 继伟
|  |  | 2 | 早餐逻辑已经确认 | Done |  | Derby开发
| Production |  | 3 | Batch One酒店上线中 | InProgress |  | /
Travel click CM 订单功能 | Pilot |  | 4 |  | InProgress |  | / | 继伟
CM订单直连优化 | 开发中 |  | 5 | 优化CM直连，加强失败订单监控，取消第二方式 | InProgress | 协助开发 | 洪林 | 继伟
CM订单-度假子订单 | 技术支持 |  | 6 | RootCause已找到，酒店度假子订单控制房间人数逻辑有漏洞，酒店这边没最终确认需求。 | InProgress | 等待最终确认 | 度假Team | 继伟
TL Lincoln CM | 技术支持 |  | 7 | 使用TL Lincoln的酒店不能使用ebooking增加促销房型功能 | InProgress | 确认方案 | ebooking Team | 继伟
Caesars | 内测/联调 |  | 8 | 测试用例对方确认中 | InProgress | 等待对方确认测试结果 | Caesars | 继伟
ResOnline CM | 联调/暂时中止 | 发现许多自测case对方未pass，对方技术负责人突然换人，导致问题无法及时修复；已向AM反馈问题，建议对方新人重新完成自测后，再恢复联调。 | 9 | 订单功能对方内测结果不符合要求，对方需修复问题 | InProgress | ResOnline bugfix | ResOnline、TSM | 如心
|  |  | 10 | 信用卡信息是否需要接口发送给该CM。Followup：需要 | Done | / | /
|  |  | 11 | CM暂时不能switch off发送notification的功能，需要双方业务确认 | Pending | 待AM与对方业务确认 | AM
Levard CM | 对方开发中 |  | 12 | 对方开发中 | Pending | 等待对方开发完成内测case | / | 如心
海外直连满房订单监控 |  |  | 13 | 支付系统对booking现付担保订单，会在收银落地成功后1到2分钟左右清除CVV2信息，此后发出的直连请求，cvv便为空； | Pending | 待与支付讨论解决方案 | 如心/建才/支付平台 | 如心
|  |  | 14 | 由于静态信息更新不及时，部分booking信用卡cvv2缺失 | InProgress | 建才已安排修复 | 如心/建才
|  |  | 15 | Agoda新订请求中lineItemID取数逻辑有误，造成部分新订失败 | InProgress | 建才已安排修复 | 如心/建才
|  |  | 16 | Agoda订单失败，返回Sorry, there are no available rooms for your chosen dates.，现匹配为程序错误，是否应该匹配成满房或价格错误 | Pending | 待AM确认 | 如心/AM
自助直连平台 | 开发中 |  | 17 | case正在开发中，测试管理页面已确认。计划春节前，完成基本常规case的开发，实现case管理功能。 | InProgress | 待开发完成 | 朱明/李云洁 | 如心
|  |  | 18 | 完整的case参数等待测试确认 | InProgress | 待测试安排时间review | 王鑫
佳驰PMS对接 | 测试中 |  | 19 | 常规直连：订单部分已冒烟，进入测试阶段 | InProgress | 进入测试阶段 | 张振 | 如心
| 双方开发中 |  | 20 | 钱包功能：钱包涉及的三个接口接口契约尚未明确 | Pending | 架构师1/26出架构方案 | 架构：张兴 | 如心
台湾CM订单VCC优化需求 | 已调研，待立项 |  | 21 | TSD进行中 | InProgress |  | 如心 | 如心
JTB接口升级 | 技术方案已确认 待排期 |  | 22 | TSD已完成，开发工作了较大，暂不落地子房型 | InProgress |  | / | Vincent
|  |  | 23 | 仍然有剩余细节，等待JTB回复 | Pending |  | /
eRevMax-Kempinski | 技术支持 |  | 24 | 技术问题确认 | InProgress | 需要更新SPEC | / | Vincent
SynXis转Push模式接口开发 | 技术支持 |  | 25 | 技术问题确认 | InProgress | 需要更新SPEC | / | Vincent
Tourico直连 | 联调 |  | 26 | 协助度假联调 | InProgress |  | / | Vincent
Agoda日常维护 | 技术支持 | 对方未回复 | 27 | 协助调研，agoda额外税费展示，等待Agoda回复 | Pending | 每周催促一次 | / | Vincent
Booking日常维护 | 技术支持 | 对方未回复 | 28 | 协助调研，booking价格验证错误问题，等待booking回复 | Pending | 每周催促一次 | / | Vincent
Vertical Booking | 对方内测结束 |  | 29 | 对方内测完成，联调中 | In Progress | 检验内测case正确性 | / | Byte
Blastness | 对方内测 |  | 30 | 对方内测中 | Pending | 等待对方开发完成内测case | / | Byte
Ezyield CM | 技术支持 |  | 31 | ARI推送失败数据分析 | InProgress | 查询XML与对方确认 | / | Byte
eZee CM日常维护 | 技术支持 |  | 32 | 房量更新与EBK显示不一致 | InProgress | 已查明原因，待AM确认 | / | Byte
STAAH日常维护 | 技术支持 |  | 33 | 失败订单监控 | InProgress | 待AM确认 | / | Byte
直连订单/取消失败报表统计 | 技术支持 |  | 34 | 每周一/三/五定期拉报表统计具体订单信息 | InProgress | 定期查询报表 | / | Byte

## D.20150123
国内直连组工作进展纪要（2015/1/19-2015/1/23）
Dev Manager：明锋
Project | Expected Release Date | Phase | Risk | No. | Discussed points/Problems | Status | Solution/Action | Action Owner | Resource Allocation
站点整合及配置化（恒盛、盈利） | 1.28 | QA测试中 | 对方配合不及时，导致多次延期 |  |  |  |  | 明锋 | 朱晓东、宋志鹏
如家99风暴预付转现付 | 1.22 | QA测试中 | [5 empty] | 明锋 | 陈政强
香港恒盛 | 测试中 | [6 empty] | 蒋曙光 | 朱晓东、宋志鹏
香港盈利 | 测试中 | [6 empty] | 蒋曙光 | 朱晓东、宋志鹏
易游新直连 | 沟通中 | [6 empty] | 蒋曙光
沙盒环境 | 产品信息配置中 | [6 empty] | 宋志鹏
海外直连组工作进展纪要（2015/1/19-2015/1/23）
Dev Manager：吴建才
Project | Expected Release Date | Phase | Risk | No. | Discussed points/Problems | Status | Solution/Action | Action Owner | Resource Allocation
直连监控 | 1.28 | 开发中 |  |  |  | InProgress | Key:HTL07JS-5823 a) 酒店及房型同步的优化 Key:HTL07JS-5823 b) 发送Booking订单取VCC号优化 Key:HTL07JS-5826 a)接口平台及业务逻辑平台数据采集 Key:HTL07JS-5826 a)B&A 数据落地 | 建才 | 丁立波,唐春华
| 2.4 |  |  |  |  | InProgress | 失败订单 重发 Agoda直连订单失败，返回Invalid data: lineitem id ？ not match |  | 丁立波,唐春华
海外直连Adapter站点重构 |  | 立项中 |  |  |  | InProgress | Channel Manager 站点整合 | 建才 | 滕飞
PKG价格下载 |  | 完成 |  |  |  | Done | Hilton & Marriott 已完成下载 | 建才 | 徐毅翔
|  | 下载中 |  |  |  |  | Atlantis&卓美亚程序已上线，价格下载中 |  | 丁立波
|  | QA验证中 |  |  |  |  | 四季集团验证中 |  | 滕飞
JTB | 3.18 | 开发中 | 新、旧接口房型Code改动大 |  | 子房型是否落地 |  |  | 建才 | 吴旻、张洪林、徐毅翔，滕飞
ResOnline Channel Manager | 1.21 | 代码上线 |  |  | 携程代码已上线。对方代码还有问题，业务暂不开放使用。 |  |  |  | 丁立波
Caesars |  | QA验证中 |  |  | 内测和联调delay，原因是HBSi接口测试数据无法下载。FRHI,FS和Caesars都有timeout共性问题。 |  |  | 建才 | 丁立波
Booking Cug Rate价格售卖 |  | 开发中 |  |  | Booking提供的未能返回所有售卖价格 | Pending | 待产品经理重新协调新的接口 | 黄超 | 徐毅翔
海外直连会员价展示 |  | 开发中 |  |  | 设计架构变动，需要重新调整契约文件 | Pending | 新的方案商讨中,待订单生成服务提出新异议 | 徐毅翔 | 徐毅翔

## T.20150116
TSM工作进展纪要（2015/1/12-2015/1/16）
Project | Phase | Risk | No. | Discussed points/Problems | Status | Solution/Action | Action Owner | TSM
Best Western | 试运行 |  | 1 | Pilot中遇到的所有问题都已经解决，等待对方确认 | InProgress |  | / | 继伟
|  |  | 2 | 早餐逻辑需要BW确认 | InProgress | 等待对方确认 | Derby开发
FRHi | 已上线 |  | 3 | 已经上线 | Done |  |  | 继伟
Travel click CM 订单功能 | 联调 |  | 4 | 订单功能 | Done | 预备Pilot | 建才 | 继伟
CM订单直连优化 | 技术方案已确认 |  | 5 | 优化CM直连，加强失败订单监控，取消第二方式 | InProgress | 推动开发 | TSM | 继伟
CM订单-度假子订单 | 技术支持 |  | 6 | RootCause已找到，酒店度假子订单控制房间人数逻辑有漏洞 | InProgress | 度假Team开发中，下周更新 | 度假Team | 继伟
TL Lincoln CM | 技术支持 |  | 7 | 使用TL Lincoln的酒店不能使用ebooking增加促销房型功能 | InProgress | 确认方案 | TSM | 继伟
Caesars CM | 内测/联调 |  | 8 | 让对方减少房型后，测试环境已经可以拉取到数据，内测进行中 | InProgress | 发测试订单，联调 | 测试、TSM | 继伟
ResOnline CM | 联调 | 原计划1/21上线，部分业务需求尚未确认，项目需要重新排期 | 9 | 订单功能对方内测结果不符合要求，对方需修复问题 | InProgress | ResOnline bugfix | ResOnline、TSM | 如心
|  |  | 10 | 信用卡信息是否需要接口发送给该CM | Pending | 待AM确认 | AM
|  |  | 11 | CM暂时不能switch off发送notification的功能，需要双方业务确认 | Pending | 待AM与对方业务确认 | AM
Levard CM | 对方开发中 |  | 12 | 对方开发中 | Pending | 等待对方开发完成内测case | / | 如心
海外直连满房订单监控 | 待调研 |  | 13 | 信用卡cvc丢失或信息不完全，待调研是支付平台问题，还是酒店的问题 | Pending | 待调研 | 如心 | 如心
自助直连平台 | 开发中 |  | 14 | case正在开发中，测试管理页面已确认。计划春节前，完成基本常规case的开发，实现case管理功能。 | InProgress | 待开发完成 | 朱明，李云洁 | 如心
|  |  | 15 | 完整的case参数等待测试确认 | InProgress | 待测试回复 | 王鑫
佳驰PMS对接 | 联调 |  | 16 | 常规直连：计划下周完成订单部分的联调，先试运行常规直连功能。之后，再上线钱包相关功能。 | InProgress | 下周开始联调常规功能 | 朱晓东/宋志鹏 | 如心
| 双方开发中 |  | 17 | 钱包功能：钱包涉及的三个接口接口契约尚未明确 | Pending | 架构师1/26出架构方案 | 架构师 | 如心
英文网站翻译进展 | 已上线 |  | 18 | 酒店部分代码已上线，暂无其他需求 | Done |  |  | 如心
台湾CM订单VCC优化需求 | 待调研 |  | 19 | 技术方案调研中，预计涉及订单处理/ebk/产品信息组的开发 | InProgress | 待调研 | 如心 | 如心
JTB接口升级 | 技术方案已确认 待排期 |  | 20 | TSD已完成，开发工作了较大，暂不落地子房型 | 待排期 |  | / | Vincent
|  |  | 21 | 仍然有剩余细节，等待JTB回复 | Pending |  | /
eRevMax-Kempinski | 技术支持 |  | 22 | / | InProgress |  | / | Vincent
SynXis转Push模式接口开发 | 技术支持 |  | 23 | / | InProgress |  | / | Vincent
Tourico直连 | 联调 |  | 24 | 协助度假联调 | InProgress |  | / | Vincent
Agoda日常维护 | 技术支持 | 对方未回复 | 25 | 协助调研，agoda额外税费展示，等待Agoda回复 | Pending | 每周催促一次 | / | Vincent
Booking日常维护 | 技术支持 | 对方未回复 | 26 | 协助调研，booking价格验证错误问题，等待booking回复 | Pending | 每周催促一次 | / | Vincent
Vertical Booking | 对方内测 |  | 27 | 对方内测中 | Pending | 等待对方开发完成内测case | / | 智杰