## Sheet1
姓名 | 第1周（1.21~1.25） | 第2周（1.28~2.1） | 第3周（2.4~2.8） | 第4周（2.11~2.15） | 第5周（2.18~2.22） |  |  | 第6周（2.25~3.1） |  |  | 第7周（3.4~3.8） | 第8周（3.11~3.15） |  | 第9周（3.18~3.22） |  | 第10周（3.25~3.29） |  |  | 第11周（4.1~4.5） |  | 第12周（4.8~4.12） |  |  | 第13周（4.15~4.19） |  |  |  | 第14周（4.22~4.28） |  |  |  | 第15周（4.29~5.3） |  | 第16周（5.6~5.10） |  |  |  | 第17周（5.13~5.17） |  |  | 第18周（5.20~5.24） |  |  | 第19周（5.27~5.31） |  | 第20周（6.3~6.9） | [5 empty] | 第21周（6.10~6.14） |  | 第22周（6.17~6.21） |  |  |  |  | 第23周（6.24~6.28） |  |  | 第24周（7.1~7.5） |  |  |  | 第24周（7.8~7.12） |  |  |  | 第24周（7.15~7.19） |  |  |  | 第24周（7.22~7.26） |  | 第24周（7.29~8.2） |  |  |  | 第25周（8.5~8.9） |  |  |  |  | 第26周（8.12~8.16） |  |  |  |  | 第27周（8.19~8.23） |  |  |  | 第28周（8.26~8.30） |  |  | 第29周（9.2~9.6） |  |  |  |  | 第30周（9.9~9.13） |  |  |  | 第31周（9.16~9.20） |  | 第32周（9.23~9.30） |  |  |  | 第33周（9.30~10.4） |  | 第34周（10.8~10.11） |  |  | 第35周（10.14~10.18） |  |  |  |  | 第36周（10.21~10.25） |  |  |  |  | 第37周（10.28~11.1） |  |  | 第38周（11.4~11.8） |  |  |  | 第39周（11.11~11.15） |  |  |  | 第40周（11.18~11.22） |  |  |  | 第41周（11.25~11.29） |  |  | 第42周（12.2~12.6） |  |  |  |  | 第43周（12.9~12.13） |  |  |  | 第44周(12.16~12.20） |  |  |  | 第45周（12.23~12.31） |  |  |  | 第46周（1.2~1.3） |  | 第47周（1.6~1.10） |  | 第48周（1.13~1.17） |  |  |  | 第49周（1.20~1.24） |  |  |  | 第50周（1.27~1.31）
吴学亮 | hotel抽奖[5] | 养蜂[5] | EBKAPP1.1[3] |  | 养蜂[5] |  |  | 养蜂[2] |  |  |  | Central logging2.0[5] |  | 养蜂2.0 |  | 最晚取消时间（时区问题）[1] |  | HOTELDODLE1.1[1.5] | 养蜂3.0 |  |  |  | hotel doodle 1.1[1] | NET升级[2] | [8 empty] | 热门酒店推荐设计[1] | 热门酒店推荐[2.5] |  |  |  | 强推酒店接口[1] |  | ebookingV2.1[1] | ebookingV2.1[4.5] | [121 empty] | 酒店可选项[2] 海外酒店推荐[1.5] | 酒店可选项[5]
章晨 | 大户室改.net[5] | 大户室改.net[5] | 大户室改.net[5] |  | 大户室改.net[3] |  |  | VFML1.2[1] |  |  | Ebooking安全登录[2] | 酒店信息后台录入（ASP改Net）[2] | 酒店信息后台录入（ASP改Net）[3] | 酒店信息后台录入（ASP改Net）[5] |  | 酒店信息后台录入（ASP改Net）[2] | 酒店信息通[3] |  | 酒店信息通[2.5] 业务指南针[2.5] |  | 酒店信息通[1.5] 业务指南针[1.5] | API需求整理 |  | API需求整理 酒店平台2.0[2] |  |  |  | NET升级[1] | EZ-Yield[1] | EZ-Yield[2] |  |  | EZ-Yield[1] | Net升级[2] 海外直连价格看板[3.5] |  |  |  | 酒店排序1.1[3] 酒店收藏夹优化[2.5] |  |  | 酒店平台2.0[5] |  |  | 酒店平台2.0[5] |  | 海外直连价格看板[3] |  |  | 国内搜索框合并接口[1.5] |  | 关键词排序view&job[1] |  |  |  |  | 优惠券1.1[1] | 优惠券1.1[2] |  | 优惠券1.1[3] ezyiled回归[3] | [5 empty] | 海外搜索列表页1.0[0.5] | 海外搜索列表页1.0[3.5] |  |  |  | 景区优化[2.5] 酒店平台2.1二期[3] |  |  |  | 酒店平台2.1二期[3] |  | 业务指南针1.1[2] | 业务指南针1.1[3] |  |  | 业务指南针1.1[4] 分配业务经理权限[1.5] |  |  |  |  | 业务指南针1.1[2] |  |  |  | online接入酒店平台2.0[1] |  |  | 6630模块本期修改内容(chrome 浏览器offline模块可用性项目[2] |  | 景区优化二期[1.5] |  |  | 海外动态信息复制分发进行架构优化[4] | [5 empty] | 房态日志优化[0.5] | 房态日志优化[3] 酒店平台资源打通[2] |  | 酒店点评慧评对接[1.5] | 酒店点评慧评对接[3] | 酒店点评慧评对接[2] |  | 加价code优化[3] | [11 empty] | VCRS-产品系统(多供应商)[3] |  |  |  | VCRS-产品系统(多供应商)[1] | VCRS-产品系统(多供应商)[5] |  |  | VCRS-产品系统(多供应商)[5] |  |  |  | VCRS-产品系统(多供应商)[2] |  |  | 海外酒店平台1.1[2] | 产品用例库[3] |  |  | 买断房系统[1] | 买断房系统[4] |  | 买断房系统[1] | 买断房系统[5] |  |  |  |  | 买断房系统[5] |  |  |  | 买断房系统联调[3] |  |  | 子母酒店同步梳理服务[2] | 子母酒店同步梳理服务[1] | 产品服务Local Cache | 产品服务Local Cache[5] |  |  | 酒店可选项[2] 海外酒店推荐[1.5] | EBK自助促销[2] local cache |  | 搜索优化3.0 local cache |  |  |  | Ebooking订单管理优化[5] |  |  |  | 酒店-查询满房通知单.net[3]
陈光辉 | 保留房未用完满房轮询[5] | 保留房未用完满房轮询[5] | 保留房未用完满房轮询[3] |  | 海外直连酒店推荐级别优化直连[5] |  |  | 海外直连酒店推荐级别优化直连[2] | 国内酒店直连接口平台推广(Switch)[2] | 国内酒店直连接口平台推广(Switch)[1] | 国内酒店直连接口平台推广(Switch)[4] | 国内酒店直连接口平台推广(Switch)[5] |  | 国内酒店直连接口平台推广(Switch)[5] |  | config1.0[3] |  |  | spof二期[2.5] | 如家优化项目[2.5] | spof二期设计[2] offline接入[5] SPOF二期（易游）EZTravelWindowsService |  |  | SPOF二期（易游）EZTravelWindowsService[1] （7天）ServendayOrderInfoAutoService[2] （7天）ServendayGuaranteeInfoAutoService[2] |  |  |  |  | 酒店商业区信息优化[1.5] Eztravel前台现付[3.5] |  |  |  | Eztravel前台现付[2] | 海外酒店汇率问题优化（小数点）[2] |  | 海外直连最晚预定时间[1.5] | 海外酒店汇率问题优化[1] | 海外酒店汇率问题优化（小数点）[5] 海外直连最晚预定时间[1] |  |  | 海外直连最晚预定时间[3] |  |  | 海外直连最晚预定时间[2] | 海外小数点[2] | 海外小数点[5] | [6 empty] | 海外小数点[2] | 海外小数点[5] |  |  |  |  | 海外小数点[3] |  | 海外直连预付房型初始化[0.5] HBSI四季酒店[1.5] | 海外直连预付房型初始化[2] | HBSI四季酒店[3] |  |  | HBSI四季酒店[2] | 直连静态信息模块维护[1] | 直连静态信息模块维护[2] |  | 直连静态信息模块维护[3] |  | hilton多价格套系优化 | hilton多价格套系优化[1] | hilton多价格套系优化[5] |  | hilton多价格套系优化[2] |  |  | booking唯一邮件地址[1] |  | Marriot多价格套系优化[1] | Marriot多价格套系优化[3] |  |  | Marriot多价格套系优化[3] |  |  |  |  | 直连静态信息维护模块优化[5] IHG多套系优化 |  |  |  | IHG多套系优化[5] |  |  | IHG多套系优化 | 海外动态信息复制分发进行架构优化[2] |  |  | JTB多套系优化 | JTB多套系优化[5] |  |  |  | JTB多套系优化 | Moenvenpick[3] | Moenvenpick[7] |  |  |  | Moenvenpick[4] | Jumeriah[1] | [16 empty] | MP直连[5] |  |  |  | MP直连[5] | [9 empty] | 海外酒店房态、房价更新频率调整 | 4177直连房型匹配模块[2] |  |  | 酒店接优惠券1.2 |  | 价格动态更新[2.5] 阶梯佣金资源追加[2] 国际机票推荐海外酒店埋点[1] |  |  |  | 搜索框1.1UI维护[2] |  |  | 支付流程优化[2] | 【四大集团PKG Rate】和【海外四大集团VCC订单可取消】 | 调整下载频率为4个group（静态部分）[2] |  | 【四大集团PKG Rate】和【海外四大集团VCC订单可取消】[4] |  | b) 增加动态更新机制（房量，多日价格，触发更新）[2] | page speed[4.5] Ezyield[1] c) Booking 缓存真实房型[2.5] |  | siteminder[5] |  |  |  | cache server
邹欢欢 |  | Agoda二期[5] | Agoda二期[5] |  | Agoda二期[3] |  | 订单生成服务海外直连[2] | 订单生成服务海外直连[5] |  |  | 订单生成服务海外直连[5] | 订单生成服务海外直连[5] |  | 订单生成服务海外直连[5] |  | 海外Receive API 异步处理JOBWS优化[2] | 海外Receive API 异步处理JOBWS优化[3] 资源整合[1] |  | 海外Receive API 异步处理JOBWS优化[3.5] 直连可定检查优化[1.5] |  | 最晚取消时间（时区问题）[1.5] |  |  |  | booking直连动态房型信息优化[1] |  | 海外最晚取消时间时区(1) | 海外最晚取消时间时区[4.5] EZ-Yield[2] |  |  | EZ-Yield[3] |  | 海外直连小数点[0.5] EZ-Yield[2] | 海外直连小数点[1.5] EZ-Yield[3] |  |  |  | miki直连[5] |  |  | miki直连[4] |  |  | miki直连[5] |  | miki直连[2] | 最晚取消时间（时区问题）[6] | [5 empty] | 海外国内订单详情页拆分review[2] | 海外国内订单详情页拆分review[1] 南通直连适配器调试 最晚取消时间（时区问题）[3] |  |  |  |  | 南通直连适配器调试[4] 最晚取消时间（时区问题）[1] |  |  | 最晚取消时间（时区问题） 南通直连适配器调试 |  |  |  | 最晚取消时间（时区问题） 南通直连适配器调试 | [7 empty] | 直连静态信息转化JOB优化 | 直连静态信息转化JOB优化[4] | 直连静态信息转化JOB优化[2] | HBSI四季酒店[3] |  |  | 南通直连适配器调试[5] |  |  |  |  | HBSI Fourseason[5] |  |  |  |  | HBSI Fourseason[2] | payment2.0online[3] |  |  | payment2.0online[3.5] |  |  | 海外动态信息复制分发进行架构优化[2] |  |  |  |  | HBSI Fourseason[5] | [12 empty] | EMS快递发票[3.5] |  |  |  | FS/ Jumeirah[3] |  |  | FS/ Jumeirah[5] |  |  |  |  | FS/ Jumeirah[1] |  |  | FS/ Jumeirah[5] |  |  |  | FS/ Jumeirah[5] |  |  |  | 产品用例库[3] | [8 empty] | online接订单生成服务[3] |  |  | online接订单生成服务[5] |  |  |  | online接订单生成服务[5] |  |  |  | Offline2.0（海外）[2] |  | Offline2.0（海外）[5] |  |  | Offline2.0（海外）[2] | Offline2.0（海外）[5] |  | Offline2.0（海外）[5] | [7 empty] | online接订单生成服务[5]
杜鹃 | [20 empty] | 直连可定检查优化[5] | [5 empty] | booking直连动态房型信息优化[1] | booking直连动态房型信息优化[3] |  |  | EZ-Yield[2] |  | 直连可定检查优化[1] EZ-Yield[2] | EZ-Yield[4] 用户搜索历史记录[1] |  |  |  | 海外酒店预订取消险[5] |  |  | booking room naem caching[1.5] | Agoda点评设计[1] booking room naem caching[3] |  | booking room naem caching[2.5] JIB升级[1.5] |  | booking room naem caching[2] | 酒店搜索优化2.2[1] | 酒店搜索优化2.2[2] |  | dashboard[2] |  |  |  |  | 海外LP seo优化[1] | 海外LP seo优化[3] |  |  | dashboard海外[1] Ezyield回归[3] |  |  | 全站首页新增海外酒店tab[3] |  |  | 海外房型信息优化1.2[1] | 海外房型信息优化1.2[5] |  |  |  | CFX接入[1] | [5 empty] | 三码合一[2] |  | orderid升位[2] |  | orderid升位[2] |  | 航空里程[0.5] | 静态资源改造[2] 海外地标信息优化 |  | 海外地标信息优化 |  |  |  |  | 海外地图2.0&海外地标信息优化[5] |  |  |  | 海外地图2.0&海外地标信息优化[5] |  |  | 海外地图2.0&海外地标信息优化[3] | [17 empty] | 海外seo1.2[1] | 海外seo1.2[4] | 海外seo1.2[2] |  | 海外地图2.1[3] |  |  | 海外地图2.1[2] | [8 empty] | 海外酒店搜索框1.1前端 |  | 海外酒店搜索框1.1前端[1.5] | 海外酒店搜索框1.1前端[5] |  |  |  | 产品用例库[3] |  | 海外酒店搜索框1.1大首页[2] |  |  |  | 台湾酒店转国内[1] | 台湾酒店转国内[5] |  |  |  |  | 台湾酒店转国内[3] |  | 右键传值[2] |  | 右键传值 |  |  | Offline2.0（海外）[2] | Offline2.0（海外）[2] |  | Offline2.0（海外）[5] |  |  | Offline2.0（海外）[2] | Offline2.0（海外）[5] |  | 统一点评[1.5] |  | Web页面资源加载优化[3] |  | 统一点评[1.5] | 预订免登陆[1.5]
许凌志 | 酒店静态信息1.2[5] | 酒店静态信息1.2[5] | 酒店静态信息1.2[2] |  | 酒店静态信息1.2[2] | 海外直连酒店推荐级别优化信息[2] |  | 海外直连酒店推荐级别优化信息[3] |  |  | VFML1.2[1+4] | 海外SEO1.1接口[3] |  |  | Download JOBWS优化[2] 资源整合[1.5] | Download JOBWS优化[2] | 静态信息1.3[3] |  | 静态信息1.3[4] 酒店点评接口[1] |  | 静态信息1.3[4] |  |  | 静态信息1.3[3] 资源整合[1] VFML图片管理[0.5] |  |  |  | 静态信息1.3[3] |  | 国内酒店搜索筛选优化[1.5] |  |  | 酒店排序1.1[2] | 海外酒店设施信息优化项目[1] | 海外酒店设施信息优化项目[3] |  | 酒店排序1.1[1] | 酒店排序1.1[5] |  |  | 酒店排序1.1[2] |  | 在店点评优化[1.5] | 在店点评优化[5] |  | 在店点评优化[2] | [6 empty] | hoteldoodle1.1[2] |  | 返现流程改造[1.5] |  | dashboard Ebooking[1] 返现流程改造[1] |  | 返现流程改造[4] |  |  |  |  | hoteldoodle1.1[2] |  | hoteldoodle1.1[2] 搜索框合并1.2[0.5] 房态日志补充[2] |  |  |  | 房态日志补充[1] hoteldoodle1.1[2] |  |  |  | 酒店首页地标优化[2.5] |  | 酒店排序a/btesting[1.5] |  |  | 海外酒店平台1.0 | 海外酒店平台1.0[3] 酒店业务看板jobws优化[2.5] |  |  |  |  | booking3万酒店价格下载[1] | booking3万酒店价格下载[3] |  |  |  |  | ebooking改高德地图[1] | 搜索框1.3[1] | 海外点评优化2.0 |  | 海外点评优化2.0[4] |  | 海外点评优化2.0 | 海外动态信息复制分发进行架构优化[0.5] | 静态信息更新机制（万豪） | 120天房态、礼物新增JOB优化[2] |  | 酒店排序改造[1] | 海外酒店平台优化[3] |  |  | 酒店排序改造[3] VFML图片更新优化(直连) [1] |  | 酒店排序改造[4] | [6 empty] | 希尔顿海外促销By酒店设置+万豪国提前预订[4] |  |  |  |  | 5337维护酒店佣金 | 天马2.0接口(1) |  | Agoda房型设施优化[2.5] |  |  | 酒店排序改造 | 酒店排序改造 | 无线后台售卖渠道 | 无线后台售卖渠道[3] | 无线后台售卖渠道[2] |  | 无线后台售卖渠道联调[3] |  | 无线后台售卖渠道联调[1] | 排序改造2.0[1] | 排序改造2.0 |  | 点评架构优化服务[5] |  |  |  | 点评架构优化服务[5] |  |  | 点评架构优化服务[2] |  | 点评架构优化模块[3] |  |  | 预订分销[0.5] | htlint拆分 |  |  | DDS接入产品服务[1] | 点评接DAL[5] |  |  | 点评接DAL[5] 产品服务Local Cache海外首页[1] | [5 empty] | 产品服务Local Cache海外页面[2.5] 商业区多边形1.0[5] |  | 统一点评服务[1] |  |  |  | 地推工具开发[2] | Marpbar地标JOBWS改用高德 | Marpbar地标JOBWS改用高德[2] |  | Marpbar地标JOBWS改用高德[3]
周洁 | [20 empty] | 无线基础查询接口[2] |  | Offline 强烈推荐 强烈不推荐[0.5] |  |  | Offline 强烈推荐 强烈不推荐[2] |  |  |  | 惠选接入酒店平台[1.5] 批量房价删除[0.5] |  |  | 批量房价删除[2] | 批量房价删除[1] 惠选接入酒店平台[5] |  |  |  | 特价频道设计[1] 酒店onlineUTF-8[1.5] | 特价频道[3] NET升级酒店信息[2] |  | 特价频道[1] | Ebooking重构[1.5] |  | UTF8[3] 批量确认方式修改[1.5] |  | Ebooking重构[7] | [6 empty] | UTF-8 |  |  | 高德地图[2] |  |  | 1320模块asp改.net[1] | 1320模块asp改.net[4] |  |  |  |  | 2788传真变价系统[1] | 2788传真变价系统[3.5] |  |  |  | chrome7.2模块可用性[5] |  |  |  | chrome7.2模块可用性[1] | [5 empty] | 可定城市，景区jobws[2] | [5 empty] | 手机自由返现[1] | 手机自由返现[3] |  |  | 手机自由返现[1] |  |  |  | 热门酒店推荐1.1 | 热门酒店推荐1.1[3.5] |  | 高德地图[1] |  |  | 国内酒店landing page变更[1.5] |  |  |  |  | 特价频道2.0[1] | 特价频道2.0[5] |  | 新推荐Api[2] |  | 英文酒店信息模块与Trados整合 | 英文酒店信息模块与Trados整合[3] | 英文酒店信息模块与Trados整合[1] |  |  | 新推荐Api[4] |  |  | 国内酒推酒推荐V1.1[1] | 国内酒推酒推荐V1.1[3] |  |  | 国内酒推酒推荐V1.1[1] | 提高经纬度准确度[2.5] | [7 empty] | online无线地标数据统一[1.5] |  | online无线地标数据统一[2] | online无线地标数据统一[5] |  |  |  | DB改造产品信息[3] |  |  |  |  | 买断房系统[3] | 买断房系统[1] | 买断房系统[5] |  |  |  |  | 买断房系统[5] |  |  |  | 买断房系统联调[3] |  |  | 子母酒店同步梳理服务[2] | 子母酒店同步梳理服务[1] | 产品服务接DAL[6] |  |  |  | 产品服务接DAL[2] | 产品服务接DAL[2] | 降价通知[3] | 降价通知[0.5] | GBK与EBK打通[4] |  |  | GBK与EBK打通[3]
陈小芬 | [43 empty] | 培训 |  | 培训 | VFML图片优化项目[4] | [10 empty] | 海外酒店详情页优化[0.5] | 海外酒店详情页优化[3.5] |  |  |  | 海外搜索框优化1.0[0.5] | 海外搜索框优化1.0[1.5] |  | 海外搜索框优化1.0[1] | 海外搜索列表页1.0[1] |  | performance tunning[1] |  | performance tunning[1] |  |  | 海外酒店推荐[1] | 海外酒店推荐[2] 海外酒店详情页【异步获取酒店房型及价格数据】优化[1] | 海外酒店推荐[2] |  | 海外酒店推荐[1.5] 海外酒店详情页【异步获取酒店房型及价格数据】优化[0.5] | [5 empty] | TEST-海外热门酒店页面优化 | TEST-海外热门酒店页面优化 |  |  |  |  | 海外地标信息优化[2] | [33 empty] | 培训 |  |  | VCRS-产品系统(多供应商)[5] |  |  | VCRS-产品系统(多供应商)[5] |  |  |  | VCRS-产品系统(多供应商)[2] |  |  |  | 查询服务器培训 分销系统[2] |  |  |  | 查询服务器培训[3] |  |  | 买断房系统[5] |  |  |  |  | 买断房系统[2] | 查询服务支持查询渠道和售卖[2] |  |  | 酒店接优惠券1.2[2] |  | 变更[2] |  | 查询服务器功能项目&变更 |  |  |  |  | 酒店可选项[2] | 酒店可选项[1] |  | 订单时长外露[2] | [6 empty] | 商业区多边形地图 | 商业区多边形地图[0.5]
祝远参 | [43 empty] | 培训 |  | 培训 | VFML图片优化项目[4] | [22 empty] | 景区优化[1] | [5 empty] | 酒店排序a/btesting[0.5] | [7 empty] | LeTV接入[1] | LeTV接入[1] |  |  | 海外酒店平台1.0 |  |  |  | 搜索框1.3[1] | [34 empty] | 查询服务器测试 |  |  | 查询服务器测试 | [7 empty] | 排序改造2.0[3.5] |  |  |  | 查询服务器Cache Server改造[5] |  |  | 台湾酒店转国内[1] | 查询服务器Cache Server改造[4] |  |  |  | 查询服务器Cache Server改造[5] 预订分销[1.5] |  |  |  | 查询服务器Cache Server改造[2] DDS接入海外直签 |  | 子母酒店同步梳理服务[2] |  | 查询服务器国内集群Cache机制优化[7] | [8 empty] | 订单时长外露性能[1]
戈渊 | [89 empty] | 培训 |  |  |  | 培训 |  | 广告供应商切换[1] | 查询预定站点拆分[4.5] | [5 empty] | 静态信息更新机制（万豪）[3] 查询预定站点拆分[1] |  |  | 静态信息更新机制（万豪）[3] |  |  | VFML图片更新优化(直连)[4] |  |  |  |  | 海外取消政策优化 VFML图片更新优化(直连)[1] | 海外取消政策优化[4] |  | 静态信息更新机制（万豪） |  |  |  |  | 查询预定拆分(复制修改单) |  |  |  |  | 查询预定拆分(复制修改单) | [6 empty] | 海外酒店平台1.1[2] |  | 海外酒店qunar投放[0.5] | 海外酒店qunar投放[2] |  | 希尔顿静态信息更新机制[3] | [5 empty] | 海外房态准确率-2.1[2.5] |  |  | import pages allways on_海外页面改ajax[1] | 海外酒店列表页详情页优化1.2[1] |  |  |  | 周边酒店ABCD TEST[1] | 周边酒店ABCD TEST[4] |  |  | 搜索框1.2[2] | 搜索框1.2 |  | Offline2.0（海外）[5] |  |  | Offline2.0（海外）[2] | Offline2.0（海外）[5] |  | 海外酒店列表页详情页优化1.2[4] |  |  | 酒店平台1.1 | 酒店平台1.1
蔡杰 | [43 empty] | 培训 |  | 培训 | VFML图片优化项目[4] | [18 empty] | UI新版结构自动化demo研究和编写[5] | [17 empty] | LeTV接入[1] | LeTV接入[1] | [14 empty] | Doodle后台优化[1.5] | [8 empty] | EbookuingV2.2[1.5] |  |  |  |  | ` | EbookuingV2.2[4] |  | EbookuingV2.2[3] | [7 empty] | 街景[2] |  | 海外酒店搜索框1.1前端 | 海外酒店搜索框1.1 后台+接口[4] |  | 海外酒店搜索框1.1 后台+接口[4] | [20 empty] | 国内房态缺失[1] | 国内房态缺失[2] |  | 国内房态缺失[2]

## 2014
姓名 | 第1周（2.10~2.14） |  |  |  | 第2周（2.17~2.21） |  |  |  |  | 第3周（2.24~2.28） |  |  |  |  | 第4周（3.3~3.7） |  |  |  | 第5周（3.10~3.14） |  |  | 第6周（3.17~3.21） |  |  |  | 第7周（3.24~3.28） |  |  | 第8周（3.31~4.4） | 第9周（4.7~4.11） |  |  | 第10周（4.14~4.18） |  |  |  |  | 第11周（4.21~4.25） |  |  |  | 第12周（4.28~5.2） |  |  | 第13周（5.4~5.9） |  |  |  |  | 第14周（5.12~5.16） |  | 第15周（5.19~5.23） |  |  |  | 第16周（5.26~5.30） |  |  | 第17周（6.2~6.6） |  |  |  | 第18周（6.9~6.13） |  |  | 第19周（6.16~6.20） |  |  | 第20周（6.23~6.27） |  |  | 第21周（6.30~7.4） |  |  |  | 第22周（7.7~7.11） |  |  |  |  | 第23周（7.14~7.18） |  |  |  |  | 第24周（7.21~7.25） |  |  |  |  | 第25周（7.28~8.1） |  |  |  |  | 第26周（8.4~8.8） |  |  |  | 第27周（8.11~8.15） |  |  | 第28周（8.18~8.22） |  | 第29周（8.25~8.29） | 第30周（9.1~9.5） | 第31周（9.8~9.12） | 第32周（9.15~9.19） | 第33周（9.22~9.26） | 第31周（9.16~9.20） | 第32周（9.23~9.30） | 第33周（9.30~10.4） | 第34周（10.8~10.11） | 第35周（10.14~10.18） | 第36周（10.21~10.25） | 第37周（10.28~11.1） | 第38周（11.4~11.8） | 第39周（11.11~11.15） | 第40周（11.18~11.22） | 第41周（11.25~11.29） | 第42周（12.2~12.6） | 第43周（12.9~12.13） | 第44周(12.16~12.20） | 第45周（12.23~12.31） | 第46周（1.2~1.3） | 第47周（1.6~1.10） | 第48周（1.13~1.17） | 第49周（1.20~1.24） | 第50周（1.20~1.24）
吴学亮 |  |  |  |  | 酒店详情查询V2 |  | sitemap[2] |  | 酒推酒 | 酒推酒 |  |  |  | 黑名单判定海外前端 | jobws改造[2] |  | Hotel_HotelPlaceInfo根据Place找Hotel的接口 | jobws改造[2] | ebookingv1.2 |  | 订单前处理自动化[2] | ebookingv1.2 | [12 empty] | 酒店VIP服务 | [16 empty] | PMS |  |  |  | PMS |  |  |  | PMS |  |  |  | 房价更新接口+job |  | 房价更新接口+job |  |  | 直签信用卡项目 |  |  | 直签信用卡项目 | [6 empty] | 搜索框2.1offline模块
章晨 | 台湾转国内二期[3] |  | jobws改造[2] |  | 酒店详情页统一国内[3] |  |  | jobws改造[2] |  | 汇率维护系统拆分[3] 预付酒店房态同步[3] |  |  |  |  | localcache[5] 大户室inbound |  |  |  | 全球POI[2] 大户室inbound[3] |  | 全球POI[2] | 全球POI[5] |  |  |  |  | 地推2.0 | 地推2.0 | 地推2.0 | 地推2.0 |  |  | UI自动化 | [6 empty] | Dataentry废除项目 |  |  |  |  | Dataentry废除项目[6] |  |  |  |  | Dataentry废除项目[5] |  | Dataentry废除项目[2] |  | PMS |  | PMS |  |  |  | PMS offline多床 |  |  | PMS |  |  | 图片审核模块 |  |  | 地推2.1 |  |  | 地推2.1 |  | 酒店平台2.1 |  | 酒店平台2.1 |  | 5805基础房型预付预警看板 |  |  | 关于localcache第二批上线接口 |  |  |  |  | 非订单会员点评接口 | [5 empty] | 海外酒店分级 |  | 海外酒店分级 |  | 海外酒店分级
邹欢欢 | online接订单生成服务[5] |  |  |  | online接订单生成服务[5] |  |  |  |  | 海外预订去除核对页[2] |  | 直连酒店属性可配置化[3] |  |  | 直连酒店属性可配置化 |  | 周边城市酒店推荐[2] |  |  |  | H5海外预订 | H5海外预订[4] |  |  |  | H5海外预订[4] |  |  | H5海外预订[4] | H5海外预订[4] |  |  | H5海外预订[5] |  |  |  |  | H5海外预订[5] |  |  |  | H5海外预订[5] |  |  | H5海外预订[5] |  |  |  |  | H5海外预订[5] |  | H5海外预订[5] |  |  |  |  | offline接payment2.0 |  |  | offline接payment2.0[4] 海外酒店预订流程优化offline[3] |  |  | offline接payment2.0[5] |  |  | offline接payment2.0[5] |  |  | offline接payment2.0联调[3] userDb的预定offline | [5 empty] | UserDB拆分 预订offline | [7 empty] | 预定后信息优化 | 预定后信息优化 |  | 预定后信息优化
高春蕾 |  |  |  |  | 海外详情页统一[2] |  |  | 微信支付 | Offline海外booking酒店预订提交页 |  |  |  | 子母酒店梳理[2] |  | Offline海外booking酒店预订提交页[5] 海外直连静态数据更新(accor)[1] |  |  |  | 海外直连静态数据更新(accor) |  |  | 海外直连静态数据更新(accor) | [10 empty] | bookingapi迁移 |  | 全球酒店信息V3.0 | siteminder二期 |  |  |  |  | Rategain ARI直连 |  | 担保预授权[2] |  | 预付到酒店接paymennt2.0 | [6 empty] | 城市税费拆分 |  |  | channelmanager | channelmanager |  |  |  | channelmanager | 城市税费拆分 |  | 城市税费拆分 |  |  | 城市税费拆分 | 海外保留房 |  | TL联调 userdb online | [5 empty] | UserDB拆分 预订online |  | vocher改.net |  |  |  | TEMA | TEMA | [8 empty] | 海外酒店分级直连 |  |  |  | 酒店接入积分平台 | 酒店接入积分平台
Saiful | [68 empty] | 培训 |  |  | MO直连 |  | MO直连 |  | MO直连 | [8 empty] | 静态信息更新booking&agoda | 静态信息更新booking&agoda |  |  |  |  | 静态信息更新booking&agoda
杜鹃 |  | 搜索框1.3[3] |  |  | 海外查询接订单生成服务 台湾转国内二期[1] |  | 订单前处理自动化一期[2.5] |  |  | 周边城市酒店推荐 |  | returnclass list[2.5] |  |  | 海外查询接订单生成服务[5] |  |  |  | 海外查询接订单生成服务[3] |  | H5海外查询 | H5海外查询[4] |  |  |  | H5海外查询[4] |  |  | H5海外查询[4] | H5海外查询[4] |  |  | H5海外查询[5] |  |  |  |  | H5海外查询[5] |  |  |  | H5海外查询[5] |  |  | H5海外查询[5] |  |  |  |  | H5海外查询[5] |  |  | offline订单填写页 多选房型查询优化 | offline订单填写页 多选房型查询优化 |  | offline订单填写页 多选房型查询优化 | 海外收藏夹 |  |  | 点评页国内海外拆分 |  |  | local cache 酒店问答 |  |  | ctrip on pad 攻略社区引入地标设计 | [5 empty] | 攻略社区引入地标 |  | UserDB拆分 查询 |  |  | 攻略社区引入地标 |  | 非会员点评 | 无房价登记 | 无房价登记 | 攻略社区引入地标 |  |  |  | 攻略社区引入地标 | [6 empty] | 海外搜索框2.1 | 海外搜索框2.1 |  | 海外搜索框2.1
戈渊 |  |  | 统一点评优化[2] |  |  | online取消政策话术[4] |  |  |  | online取消政策话术[1] |  | orbitz静态信息[3] |  |  | orbitz静态信息[3] |  |  | localcache | localcache[3] |  | 海外直连静态数据更新(accor) | localcache | 海外直连静态数据更新(accor) | [5 empty] | H5海外查询首页，列表页 |  |  |  | online列表页接服务[4] |  |  |  | 海外保留房[1] | 海外酒店预订流程优化 优惠券 | [5 empty] | 海外优惠券+海外酒店预订流程优化online[3] | 海外优惠券+海外酒店预订流程优化onlin[6] |  |  |  |  | 海外优惠券+海外酒店预订流程优化onlin[5] |  | 海外优惠券+海外酒店预订流程优化onlin[5] |  |  |  | 取消险 |  | 取消险 |  | 取消险 |  |  | 取消险 | 取消险联调 |  | 取消险[5] 酒店增加写点评引导 |  |  | 取消险[3] userdb 查询 online |  |  | 海外搜索人数 |  |  |  | 海外搜索人数 非会员点评 |  |  |  |  | 海外搜索人数 | [5 empty] | 非订单会员点评online | [6 empty] | 海外品牌优化 |  | 海外品牌优化
李斐斐 | 供应商短信确认[3] | [9 empty] | 招财猫 |  | 周边城市酒店推荐[2] |  | 周边城市酒店推荐[5] | [10 empty] | EMS收费 | [12 empty] | offline列表页 | 多日房价含早 | 多日房价含早 | offline列表页[5] |  |  |  | 现付汇率 | 海外搜索框2.0 | 现付汇率 |  | 现付汇率 |  | 海外搜索框2.0 | 海外搜索框2.0 |  |  | offline2.0.1 | [8 empty] | 城市紧张度 | 城市紧张度 |  |  | 城市紧张度 userdb 查询 offline |  | 会员专享价 | 会员专享价 | 攻略社区点评游记引入前端 | 攻略社区点评游记引入前端 |  | 横板优化 |  |  |  |  | 横板优化 |  |  |  |  | 海外对比工具 | 海外对比工具 |  |  |  | 海外对比工具
许凌志 | online返现拆分[2] | 全站搜索配合项目[3] |  |  | 交叉推荐算法优化[1] | 交叉推荐算法优化[4] |  |  |  | 酒店信息增量通知 | 酒店信息增量通知[4] |  |  |  | 统一点评1.1[1.5] |  | 海外酒店平台[3] |  | 海外酒店平台[5] |  |  | ebookingv1.2 jobws改造[2] |  |  |  | 地推2.0 |  | 地推2.0 | 地推2.0 | 地推2.0 |  | jobws改造[3] | ebooking1.2job[3] |  |  | 点评历史库 |  |  |  |  | 点评历史库[1.5] | 点评历史库[3] |  |  | 点评历史库[3] |  |  | 点评优化 | 地推 | 地推 | 买断房二期 | 买断房二期 |  |  |  | 买断房二期 点评页国内海外拆分 |  |  |  | 买断房二期 |  | 地推2.1 | 地推系统新开酒店【3】 点评聚合供应商 |  |  | 地推系统新开酒店【4】 |  |  | 地推2.1 |  |  | 地推2.1 海外点评流程优化 |  |  |  | 非会员点评 |  |  | APP洗图点评接口 |  | 买断房1.2 |  | 买断房1.2 |  |  | 买断房1.2 |  |  |  | 可选项1.1 | 可选项1.1 | [10 empty] | 可选项1.1联调 |  | 点评敏感词接口+产品
李治平 | [9 empty] | jobws改造[2] |  |  |  | 全球POIjobws |  | 1255酒店-到期合同查询 |  |  | 天机酒店推荐项目-APP酒店推荐1.0 [1] | 天机酒店推荐项目-APP酒店推荐1.0 [3] |  | 天机[1.5] |  | jobws改造[2] |  | 酒店-设置房态区域.net[2] 后台模块英文版[4] |  |  | 后台模块英文版[4] | 华闵直连+sindminder[4] |  |  | 海外保留房 | 海外保留房[3.5] |  |  |  | 全球酒店信息V2.4 数据准备 | 全球酒店信息V2.4 （周边酒店推荐优化） |  |  | 海外保留房[3.5] |  |  | 海外保留房[0.5] | [6 empty] | 【天马项目】子母酒店房型同步 |  |  | 直签房态维护 | 酒店品牌优化 | 直签房态维护 酒店与地标搜索分离 |  |  | 培训 |  |  | 培训 |  |  | 攻略社区引入地标 |  | 海外保留房 | 海外保留房 |  | 国内列表页地图收起接口 |  | 全球酒店V3.0上线后优化 |  |  |  |  | 酒店点评服务优化 |  |  | 酒店点评服务优化 | APP洗图后台 |  |  |  | APP洗图后台 | 客栈v0.2后台+接口 | 海外POI jobws | 客栈v0.2后台+接口 |  | 客栈v0.2后台+接口 |  |  |  |  | 海外品牌优化 | [6 empty] | 点评敏感词后台 | 点评敏感词后台 | 点评敏感词后台
朱志斌 | [9 empty] | jobws改造[2] |  |  |  | 全球POIjobws |  | 1255酒店-到期合同查询 |  |  | 天机酒店推荐项目-APP酒店推荐1.0 [1] | 天机酒店推荐项目-APP酒店推荐1.0 [3] |  | 天机[1.5] |  | jobws改造[2] |  | 酒店-设置房态区域.net[2] 后台模块英文版[4] |  |  | 后台模块英文版[4] | 华闵直连+sindminder[4] |  |  | 海外保留房 | 海外保留房[3.5] |  |  |  | 全球酒店信息V2.4 数据准备 | 全球酒店信息V2.4 （周边酒店推荐优化） |  |  | 海外保留房[3.5] |  |  | 海外保留房[0.5] | [6 empty] | 【天马项目】子母酒店房型同步 |  |  | 直签房态维护 | 酒店品牌优化 | 直签房态维护 酒店与地标搜索分离 |  |  | 培训 |  |  | 培训 |  |  | 攻略社区引入地标 |  |  | 列表页收起offline模块 | [11 empty] | 国内列表页筛选增加时令位置 | [5 empty] | 非订单会员点评online
秦翠翠 | 培训 |  |  |  | EBK1.1[5] |  |  |  |  | EBK1.1[2] |  |  | 地推工具[2] |  | 地推工具[5] |  |  |  | Dataentry废除项目[5] | [6 empty] | Dataentry废除项目 |  |  |  |  | ebooking h5 |  | ebooking h5 | [10 empty] | 全球酒店信息3.0 | 全球酒店信息3.0[6] |  |  |  |  | 全球酒店信息3.0 |  | 地推2.1地图打点[3] |  |  |  | 酒店在线加盟 |  | 酒店在线加盟 |  | 酒店在线加盟 |  |  | 地推系统新开酒店【3】 | 地推系统新开酒店【3】 |  | 地推系统新开酒店【4】 |  | 地推2.1 | 地推2.1 |  |  | 地推2.1 |  | 酒店平台2.1 攻略社区接入点评接口+后台(设计) |  | 攻略社区接入点评接口+后台 | [5 empty] | 全球酒店信息自动上线 | 全球酒店信息自动上线 |  |  | 保留房迁移项目（一） |  | 保留房迁移项目（二） |  | 保留房迁移项目（三） | 保留房迁移项目（三） |  |  |  |  | 保留房迁移项目（四） |  |  |  | 在线加盟1.1 | 在线加盟1.1 |  | 在线加盟1.1 |  | 保留房迁移项目（五）
陈小芬 | 台湾转国内[3] |  |  | 国内详情页统一 | 全球酒店信息[2] |  | 国内酒店满房优化[2.5] |  |  | 全球酒店信息 |  |  |  |  | 全球酒店信息[2] |  |  |  | 全球POI | [5 empty] | 全球酒店二期 |  |  |  | 分销返现动态[2.5] | 查询服务器项目&变更 |  |  | 查询服务器项目&变更 |  |  |  |  | 查询服务器项目&变更 |  |  |  | 查询服务器项目&变更 |  |  |  |  | 现付汇率 |  |  | 查询服务器项目&变更 |  | 查询服务器项目&变更 |  |  |  | 查询服务器项目&变更 |  |  |  | 查询服务器项目&变更 |  |  | 特价超市 |  |  | 查询服务器项目&变更 |  |  | 重要通知 | 酒店平台2.1 |  | 酒店平台2.1 |  |  |  |  | 酒店平台2.2(查询轮转) |  |  |  | 查询服务期项目&需求 |  |  |  |  | 查询服务期项目&需求 |  |  |  |  | 查询服务期项目&需求 |  |  |  |  | 海外酒店分级
左军军 | [51 empty] | 培训 |  |  |  | 培训 |  |  |  | 培训 |  |  | 培训 |  |  | 查询服务器跟进 | [9 empty] | 查询服务期技术变更优化 |  |  |  |  | 查询服务期技术变更优化 |  |  |  |  | 查询服务期技术变更优化 |  |  |  |  | 查询服务期技术变更优化
建宇慧
胡永峰 | [72 empty] | 预定DB 解耦 |  | 预定DB 解耦 | 预定DB 解耦 |  |  |  |  | 预定DB 解耦 |  |  | 预定DB 解耦 |  | 预定DB 解耦 | [10 empty] | 酒店接入积分平台 | 酒店接入积分平台
侯琦凤 | [74 empty] | UserDB拆分 订单处理服务 | UserDB拆分 订单处理服务
吴乐珍 | [74 empty] | 实时支付风控接入 | UserDB拆分 |  |  |  |  | UserDB拆分 | [9 empty] | 可选项1.1 | 可选项1.1 | [5 empty] | 海外订单处理时长外露 | 海外订单处理时长外露 保留房迁移老接口 | 保留房迁移老接口 |  | 可选项1.1联调 |  | 保留房迁移老接口 | 保留房迁移老接口

## Sheet3
姓名 | 第36周（11.03~11.07） | 第37周（11.10~11.14） |  |  |  | 第38周（11.17~11.21） |  |  | 第39周（11.24~11.28） |  |  |  |  | 第40周（12.01~12.05） |  |  | 第41周（12.08~12.12） |  |  |  |  | 第42周（12.15~12.19） |  |  | 第43周（12.22~12.26） |  |  |  | 第44周（12.29~01.02） |  |  | 第1周（01.04~01.09） |  |  |  | 第2周（01.12~01.16） |  |  |  |  | 第3周（01.19~01.23） |  |  |  |  | 第4周（01.26~01.30） |  |  |  | 第5周（02.02~02.06） |  |  |  |  | 第6周（02.09~02.13） |  | 第7周（02.15~02.20） |  |  | 第8周（02.23~02.27） |  |  |  | 第9周（03.02~03.06） | 第10周（03.09~03.13） | 第11周（03.16~03.20） |  | 第12周（03.23~03.27） | 第13周（03.30~04.03） | 第14周（04.06~04.10）
杜鹃 | 海外酒店地图 增加路线规划 | 海外酒店地图 增加路线规划 |  |  |  |  | 商业区排序 |  | 商业区排序 | 海外无结果推荐 |  | 地图工具+点评分 |  | 商业区匹配关系批量导入模块 | 酒店订单点评 激励优化 | 降低POC-数据看板项目 排期数据收集 | 海外酒店年底点评活动 | [6 empty] | 海外酒店相册大图设计 |  | 海外酒店相册大图 |  |  | 海外酒店相册大图 |  | 元旦放假 |  |  |  | 酒店营销组广告位调整需求 | 海外查询防爬虫 |  |  | 订单生成服务解耦-查询服务器 输出供应商标识字段 |  | 海外发现酒店微信分享设计 | 海外酒店增加POI 数据筛选设计 | 海外酒店增加POI数据筛选 |  |  | 海外酒店增加POI数据筛选 |  |  | 海外发现酒店 微信分享执行 | 海外发现酒店列表页 |  |  | PC-H5适配 跳转功能回迁 |  | 繁体酒店页面跳转设计 | 繁体酒店页面跳转 | 繁体酒店页面跳转 |  | 过年放假 | 过年放假 |  | 华人酒店设计 | 华人酒店执行 | 华人酒店执行 |  |  | 海外酒店自助加盟 | 海外酒店自助加盟
戈渊 | 搜索无结果改进 | 海外促销 平台设计 | 海外促销平台 | 搜索无结果 改进 | 海外促销平台 | 海外促销平台 |  | Booking高清图片项目 |  |  | 找重酒店列表打包导出 |  | 海外发现 酒店 | 海外发现 酒店 |  | Booking 当地语言 酒店信息项目 | Booking 当地语言 酒店信息项目 |  | 海外发现酒店后期测试 | 酒店详情页展示小编点评 |  | 海外发现酒店埋点 | 直连酒店信息表部分 字段类型调整 |  | 休假 |  | 海外酒店地址 增加邮编 | 海外发现 酒店埋点 | 海外发现酒店埋点 | 海外列表页增加品类和主题筛选项直连任务 | 元旦放假 |  | 海外酒店 更名国际酒店堡垒验证 | 海外酒店会员价格4177模块修改，Accor 适配器 |  |  |  | 海外酒店会员价格万豪适配器 |  |  |  | 海外酒店会员价格前端联调 | 海外发现酒店二期 （增加主题预览功能） |  | 海外预付立减 测试设计 |  | 海外酒店预付立减 |  |  | 海外促销优化1.1 |  |  |  |  | JTB接口升级（房价、房态 全量及增量下载） | JTB接口升级 （适配器开发） |  |  | 过年放假 | 过年放假 |  | 海外酒店 排行榜测试设计 | 海外酒店 排行榜测试 | 海外酒店 排行榜测试 | 海外酒店 排行榜测试
李斐斐 | 海外图片上传项目 | js序列化项目 |  |  |  | js序列化项目 |  |  | 海外无结果推荐 |  | 海外直连不生成/ 下载/售卖国内酒店 |  |  | offline展示海外促销信息 | 请假 |  | 请假 |  |  |  | 根据IP分类 显示价格设计 | 酒店订单点评 激励优化 项目二期 | 根据IP分类 显示价格 |  | 根据IP分类 显示价格 |  | 海外酒店套餐 项目（酒+X） | 海外酒店更名 国际酒店 | 海外酒店更名国际酒店 |  | 元旦放假 | 海外酒店列表页 增加商业区介绍 |  |  | online返现确认流程 |  | Online/App客户 查询信息 带到Offline测试设计 |  |  | Booking CUG rate直连测试 | 全球时区海外酒店预订 | [5 empty] | Online/App客户查询信息带到 Offline测试执行 |  |  | 修改单改造１.0 | [6 empty] | 休假 |  | 过年放假 | 过年放假 | 海外列表页增加 品类和主题筛选项设计 | 海外列表页增加 品类和主题筛选项执行 |  | 海外列表页增加 品类和主题筛选项执行
Saiful | [13 empty] | BW |  |  | BW联调 | 海外酒店套餐项目（酒+X）[直连执行] |  |  |  | 海外酒店套餐项目（酒+X）[直连执行] |  | caesars 直连项目设计 | caesars直连项目执行 |  |  |  | 海外自由备注1.1 |  | 元旦放假 |  |  |  | caesars直连项目暂停 |  |  |  | caesars直连项目执行 |  | caesars直连项目执行 | 四季的PKG下载 |  | TPWCTR02的价格都落到PKG房型上（PKG的佣金统一是15%，酒+X 25% ） |  | TPWCTR02的价格都落到PKG房型上（PKG的佣金统一是15%，酒+X 25% ） | 直连失败订单监控 （线下手动监控出的一些问题优化） | 直连失败订单监控项目 （a)接口平台及业务逻辑平台数据采集 b)B&A 适配器数据采集 | 海外产品库sharding （海外直连写入房价房态表接口） | 海外产品库sharding （海外直连写入房价房态表接口） | JTB接口升级 （静态信息下载）测试设计 | 直连失败订单监控项目 c)监控出失败订单 d)SWITCH平台集团接入（HBSI&SynXis） e)5大集团（Accor,Hiilton,Marriott,IHG,BW）&Channel 接入 |  | JTB接口升级 （静态信息下载(酒店、房型 全量及增量下载, 设施设备、图片匹配与RatePlan下载)JOB 开发） | JTB接口升级 （静态信息下载(酒店、房型 全量及增量下载, 设施设备、图片匹配与RatePlan下载)JOB 开发） |  | JTB接口升级（静态信息） | 携程钱包 提前支付 | 过年放假 | 过年放假 |  | 携程钱包 提前支付

## Sheet2
海外服务组测试用例规范
用例命名 | 项目： | 项目名称&&产品线名称
| CR: | 发布日期&&CR名称&&产品线名称
前置条件 | 可选（自由定义，不做规范）
Title | 用例主题
附加项 | 必填项（是否需要自动化，已自动化，是否多浏览器）
步骤&预期结果 | 步骤 | 预期结果
| S1 | V1
| S2 | V2
| S3 | V3

## Sheet4
业务组别 | 模块（数字为模块编号） | 使用对象 | 是否独立 | 共用其它业务组 | 使用频率 | Owner | 测试开始时间 | 测试结束 | 测试工作量 | 测试人员
电话组 | (1424) 酒店-OFFLINE 订单录入 | 员工、领班、主管 | 否 | 订单组、大户室 | 1 | 傅颂华
| (2846) 酒店-现付酒店未入住审核 | 员工、领班、主管 | 是 |  | 1 | 陈国洪
| (9012) 酒店-系统外订单录入.NET | 员工、领班、主管 | 否 | 订单组 | 1 | 傅颂华
| (1330) 酒店-预订通知处理 | 领班、主管 | 否 | 订单组、大户室 | 1 | 陈国洪
| (5435) 酒店-补券录入[.NET] | 领班、主管 | 否 | 订单组 | 1 | 陈国洪
| (1147) 酒店-历史订单查询 | 员工、领班、主管 | 否 | 订单组 | 2 | 陈国洪
| (2854) 酒店-复核NoShow(散客)实时报表查看 | 领班、主管 | 是 |  | 2 | 陈国洪
| (1674) 酒店-视为Online订单审核 | 领班、主管 | 否 | 订单组 | 3 | 陈国洪
| (1249) 酒店-传真管理 | 员工、领班、主管 | 是 |  | 3 | 陈国洪
| (4225) 酒店-历史订单恢复 | 员工、领班、主管 | 否 | 订单组 | 3 | 陈国洪
| (3849) 酒店-用户习惯录入 | 员工、领班、主管 | 是 |  | 3 | 陈国洪
| (1139) 酒店-成交取消订单撤销 | 领班、主管 | 是 |  | 4 | 陈国洪
订单组 | (3231) 酒店-订单遇闲分配前处理 | 员工 | 是 |  | 1 | 陈国洪
| (9012) 酒店-系统外订单录入.NET | 员工 | 否 | 电话组 | 2
| (6680) 酒店-预订通知遇闲处理[alpha] | 员工 | 是 |  | 1 | 陈国洪
| (1424) 酒店-OFFLINE 订单录入 | 员工 | 否 | 电话组、大户室 | 1
| (5780) 酒店－订单处理 | 员工 | 是 |  | 1 | 陈国洪
| (1147) 酒店-历史订单查询 | 员工、领班、主管 | 否 | 电话组 | 3
| (1330) 酒店-预订通知处理 | 员工、领班、主管 | 否 | 电话组、大户室 | 1
| (4225) 酒店-历史订单恢复 | 员工、领班、主管 | 否 | 电话组 | 4
| (1741) 酒店-oBooking消息管理 | 领班、主管 | 是 |  | 1 | 分销
| (5435) 酒店-补券录入[.NET] | 领班、主管 | 否 | 电话组 | 2
| (3295) 酒店-订单前处理工作状态实时查看 | 领班、主管 | 是 |  | 1 | 陈国洪
| (2533) 酒店-取消候补订单查询 | 领班、主管 | 是 |  | 4 | 陈国洪
| (1674) 酒店-视为Online订单审核 | 领班、主管 | 否 | 电话组 | 3
| (1517) 酒店-首次看传真收件人查询 | 领班、主管 | 是 |  | 4 | 陈国洪
| (6681) 酒店-预订通知遇闲监控[alpha] | 领班、主管 | 是 |  | 1 | 陈国洪
| (6630) 大户室房态维护 | 主管 | 否 | 大户室 | 4 | 巩红波
大户室 | (6630) 大户室房态维护 | 员工 | 否 | 订单组 | 1
| (8982) 酒店－保留间数维护 | 员工 | 是 |  | 1 | 巩红波
| (5075) 酒店－大户室事务处理中心[.NET] | 员工 | 是 |  | 1 | 巩红波
| (1113) 酒店-大户室预警 | 员工 | 是 |  | 3 | ~
| (1034) 酒店-订单处理 | 员工 | 是 |  | 3 | 陈国洪
| (3758) 酒店-合同保留房未用完满房监控 | 员工 | 是 |  | 1 | 巩红波
| (1669) 酒店-满房房型查询 | 员工 | 是 |  | 2
| (1390) 酒店-重要通知维护 | 员工 | 是 |  | 3
| (1424) 酒店-OFFLINE 订单录入 | 员工、主管 | 否 | 电话组、订单组 | 4
| (1010) 酒店-查询满房通知单 | 员工、主管 | 是 |  | 2
| (1330) 酒店-预订通知处理 | 员工、主管 | 否 | 电话组、订单组 | 3
| (9104) 可开房看板 | 员工、主管 | 是 |  | 1 | 巩红波
| (2514) 酒店-Ebooking房态修改日志查询 | 主管 | 是 |  | 3 | 巩红波
| (1491) 酒店-预计14天间夜量查询 | 主管 | 是 |  | 4 | ？
| (1334) 酒店-城市房间紧张程度查询 | 主管 | 是 |  | 2 | 巩红波
| (5077) 酒店－大户室事务处理中心后台监控[.NET] | 主管 | 是 |  | 1 | 巩红波
| (1336) 酒店-抢房设置情况查询 | 主管 | 是 |  | 3 | 巩红波
| (1522) 酒店-设置房态区域 | 主管 | 是 |  | 2 | 巩红波