## 酒店平台Pool发布
发布日期 * | LD/集群名称 | 发布ROPID | ROPID * | 开发负责人 | 测试负责人 | 发布负责人 | 发布应用 * | 发布描述 | 发布情况（完成、失败、回退） | 备注/依赖
2015.2. | downloadjob.hotel.ctripcorp.com | 发布生产唯一版本 | 开发版本 |  |  |  | Htlinput.Hotel-Product-InputRoomInfo | 项目描述
| vendor | 发布生产唯一版本 | 开发版本 |  |  |  | jobws.product.Hotel-Product-Input-StaticJobWS | 项目描述
| connectjob.hotel.ctripcorp.com | 发布生产唯一版本 | 开发版本 |  |  |  |  | 项目描述
| vendor.hotel_int | 发布生产唯一版本 | 开发版本 |  |  |  |  | 项目描述
| ws.connect.hotel.ctripcorp.com | 发布生产唯一版本 | 开发版本 |  |  |  | WebService.Product.Hotel.Hotel-Interface-OpenAPI | 项目描述
2015.3.4 | vendor.hotel_int | 82754 | 80355 | 滕飞 | saiful | 陈炳杰 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-MarriotInterface | Key:HTL04HW-5430 海外直连CR包2015-海外直连万豪拆单优化
|  |  | 80355 | 滕飞 | saiful | 陈炳杰 | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | Key:HTL04HW-5431 海外直连CR包2015-HotelInterfaceDB SQL优化
|  |  | 80355 | 滕飞 | saiful | 陈炳杰 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-AccorInterface | Key:HTL04HW-5433 针对Hilton和Accor在可订检查系统问题逻辑调整
vendor.hotels.Hotel-Vendor-HiltonInterface
|  |  | 82754 | 滕飞 | saiful | 陈炳杰 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-TLlincolnInterface | Key:HTL04HW-5675 Channel manager直连优化包-TL-Lincoln Error读取优化

## 2015.3.3
发布日期 * | LD/集群名称 | 发布ROPID | ROPID * | 开发负责人 | 测试负责人 | 发布负责人 | 发布应用 * | 发布描述 | 发布情况（完成、失败、回退） | 备注/依赖
2015.3.4 | vendor.hotel_int | 82754 | 80355 | 滕飞 | saiful | 陈炳杰 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-MarriotInterface | Key:HTL04HW-5430 海外直连CR包2015-海外直连万豪拆单优化
|  |  | 80355 | 滕飞 | saiful | 陈炳杰 | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | Key:HTL04HW-5431 海外直连CR包2015-HotelInterfaceDB SQL优化
|  |  | 80355 | 滕飞 | saiful | 陈炳杰 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-AccorInterface | Key:HTL04HW-5433 针对Hilton和Accor在可订检查系统问题逻辑调整
vendor.hotels.Hotel-Vendor-HiltonInterface
|  |  | 82754 | 滕飞 | saiful | 陈炳杰 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-TLlincolnInterface | Key:HTL04HW-5675 Channel manager直连优化包-TL-Lincoln Error读取优化
| downloadjob.hotel.ctripcorp.com | 发布生产唯一版本 | 开发版本 |  |  |  | Htlinput.Hotel-Product-InputRoomInfo | 项目描述
| vendor | 发布生产唯一版本 | 开发版本 |  |  |  | jobws.product.Hotel-Product-Input-StaticJobWS | 项目描述
| connectjob.hotel.ctripcorp.com | 发布生产唯一版本 | 80881 | 张洪林 | saiful | 陈炳杰 | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | Key:HTL04HW-5430 海外直连CR包2015-海外直连万豪拆单优化
|  |  | 80881 | 张洪林 | saiful | 陈炳杰 | htlint.Hotel-Vendor-InterfacePlatformManage | Key:HTL04HW-5430 海外直连CR包2015-海外直连万豪拆单优化
|  |  | 80881 | 张洪林 | saiful | 陈炳杰 | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | Key:HTL04HW-5430 海外直连CR包2015-海外直连万豪拆单优化
2015.3.11 | vendor.hotel_int | 83366 | 83366 | 滕飞 | saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-MarriotInterface | Key:HTL04HW-5946 四季、卓美亚、FRHI、Caesars PKG价格调整税费算佣金及万豪税费备注修改
vendor.hotels.Hotel-Vendor-FourSeasonsInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-AccorInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter
vendor.hotels.Hotel-Vendor-JTBInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-JumeirahInterface
| connectjob.hotel.ctripcorp.com |  |  | 丁立波 | Saiful/刘晓攀 |  | connectjob.Hotel-Vendor-BestWesternReceiveJobWs（含DB） | Key:HTL04HW-5776 BestWestern 接收数据处理优化
| Vendor |  |  | 丁立波 | Saiful/刘晓攀 |  | Vendor.Hotel/OTAReceive | Key:HTL04HW-5776 BestWestern 接收数据处理优化
| htlint |  |  | 滕飞 | saiful |  | htlint.Hotel-Vendor-InterfacePlatformManage | Accor，Marriott会员价展示
2015.3.12 | connectjob.hotel.ctripcorp.com | 81812 | 81812 | 丁立波 | Saiful/刘晓攀 |  | connectjob.Hotel-Vendor-BestWesternReceiveJobWs | Key:HTL04HW-5776 BestWestern 接收数据处理优化
| Vendor |  |  | 丁立波 | Saiful/刘晓攀 |  | Vendor.Hotel/OTAReceive | Key:HTL04HW-5776 BestWestern 接收数据处理优化
| vendor.hotel_int |  |  | 徐毅翔 | Saiful/刘晓攀 |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-AccorInterface | Accor，Marriott会员价展示
| htlint |  |  | 滕飞 | Saiful |  | htlint.Hotel-Vendor-InterfacePlatformManage | Accor，Marriott会员价展示
2015.3.18 | connectjob.hotel.ctripcorp.com | 83720 | 83720 | 唐春华 | Saiful |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | Key:HTL04HW-5915 HOTPCR-325,RateCode 添加国内IP专享价

## 2015.3.16
发布日期 * | LD/集群名称 | 发布ROPID | ROPID * | 开发负责人 | 测试负责人 | 发布负责人 | 发布应用 * | 发布描述 | 发布情况（完成、失败、回退） | 备注/依赖
2015.3.16 | connectjob.hotel.ctripcorp.com | 84950 | 84950 | 丁立波 | Saiful |  | connectjob.hotel.ResOnlineReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6033 站点配置
|  | 84950 | 84950 | 丁立波 | Saiful |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | Key:HTL04HW-6033 站点配置
|  | 84950 | 84950 | 丁立波 | Saiful |  | connectjob.Hotel-Vendor-BestWesternReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6033 站点配置
2015.3.17 | vendor.hotel_int | 85764 | 85764 | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter | Key:HTL05HT-7853 海外直连Adapter站点重构,BestWestern
2015.3.18 | downloadjob.hotel.ctripcorp.com | 83720 | 83720 | 徐毅翔 | Saiful | 黄成成 | DownloadJob.FourSeasonsDynamicInfoDownloadJobWS | Key:HTL05HT-7853 海外直连Adapter站点重构,BestWestern
| connectjob.hotel.ctripcorp.com |  |  | 唐春华 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | Key:HTL04HW-5915 HOTPCR-325,RateCode 添加国内IP专享价
| vendor.hotel_int |  |  | 张洪林 |  |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-AccorInterface | Key:HTL04HW-5913 HOTELCR-517修改Accor可订检查和新订间数限制
|  |  |  | 滕飞 |  |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-JTBInterface | Key:HTL04HW-5913 HOTELCR-517修改Accor可订检查和新订间数限制
| htlint |  |  | 张洪林 |  |  | htlint.Hotel-Vendor-InterfacePlatformManage | Key:HTL04HW-5913 HOTELCR-517修改Accor可订检查和新订间数限制
2015.03.19 | connectjob.hotel.ctripcorp.com |  | 86064 | 张洪林 | Saiful | 左军军 | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | Key:HTL140818C9_C80_20151230_15海外直连Warning删除过期数据
2015.03.25 | downloadjob.hotel.ctripcorp.com | 83791 | 83791 | 唐春华 | Saiful | 陈炳杰 | DownloadJob.Hotel.BookingStaticInfoDownloadJobWS | Key:HTL04HW-5921 海外直连酒店星级逻辑更新
DownloadJob.Hotel.AgodaStaticJobWS
|  |  |  | 张洪林 |  |  | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | key:HOTELCR-243万豪直连静态信息优化（房间数量、 开业装修时间）
| vendor | 85946 | 85946 | 丁立波 |  |  | Vendor.Hotel/OTAReceive | Key:HTL04HW-6082 ParityRate ARI 配置站点上线
| connectjob.hotel.ctripcorp.com | 85946 | 85946 | 丁立波 |  |  | connectjob.hotel.ParityRateReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6082 ParityRate ARI 配置站点上线
| vendor.hotel_int | 84405 | 84405 | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-HiltonInterface | Key:HTL04HW-5919 HOTELCR-17(海外Hilton税费计算)
|  |  |  | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdpter | Key:HTL05HT-7853 ChannelManager 站点整合重构
ws.connect.hotel.ctripcorp.com
2015.03.26 | vendor.hotel_int | 86962 | 86962 | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdpter | Key:HTL05HT-7853 ChannelManager 站点整合重构

## 2015.4.01
发布日期 * | LD/集群名称 | 发布ROPID | ROPID * | 开发负责人 | 测试负责人 | 发布负责人 | 发布应用 * | 发布描述 | 发布情况（完成、失败、回退） | 备注/依赖
2105.04.01 | connectjob.hotel.ctripcorp.com | 85147 | 85147 | 唐春华 | Saiful | 黄成成 | ConnectJob.Hotel.Vendor.InterfaceSwitch-OrderSend | Key:HTL07JS-10798 监控表中状态不一致的订单重发 Key:HTL07JS-10798 失败订单重发监控表状态更改
ConnectJob.Hotel-Vendor-InterfaceSwitch-SendStatus
ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS
ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs
| ws.connect.hotel.ctripcorp.com: | [5 empty] | HtlPlatform.HotelInterfaceSwitch
| downloadjob.hotel.ctripcorp.com |  |  | 张洪林 | saiful | 黄成成 | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS
downloadjob.hotel.TouricoStaticJobWS
DownloadJob.FourSeasonsDynamicInfoDownloadJobWS
| vendor.hotel_int | 85147 | 85147 | 唐春华 | Saiful | 黄成成 | Vendor.Hotels.AgodaInterface | Key:HTL07JS-10798 确认中订单状态查询监控表状态更改
| vendor.hotel_int | 87039 | 87039 | 滕飞 | Saiful | 黄成成 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-JumeirahInterface | Key:HTL04HW-6218 Jumeirah 预付及PKG订单只发送AmountBeforeTax
vendor.hotels.Hotel-Vendor-FourSeasonsInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter
Vendor.hotels.Interface/Hotel-Vendor-MIKIInterface
2105.04.02 | vendor.hotel_int | 87955 | 87955 | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-JumeirahInterface | Key:HTL04HW-6218 Jumeirah 预付及PKG订单只发送AmountBeforeTax
| connectjob.hotel.ctripcorp.com |  |  | 徐毅翔 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS
2105.04.08 | connectjob.hotel.ctripcorp.com | 85141 | 85141 | 唐春华 | Saiful |  | connectjob.hotel.MyAllocatorReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6231 Myallocator ARI功能直连
| connectjob.hotel.ctripcorp.com | 85141 | 85141 | 唐春华 | Saiful |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | Key:HTL04HW-6161 Booking酒店房型落地
| connectjob.hotel.ctripcorp.com | 85141 | 85141 | 滕飞 | Saiful |  | connectjob.hotel.Hotel-Vendor-HBSIReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6041 HBSI B2B价格对接
| downloadjob.hotel.ctripcorp.com | 85141 | 85141 | 张洪林 | Saiful |  | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | Key:HTL04HW-6161 Booking酒店房型落地
|  | 87624 | 87624 | 徐毅翔 | Saiful |  | DownloadJob.Hotel.DynamicInfoDownloadJobWS | Key:HTL07JS-11647 HtlInterface去除产品库房价、房态访问
| vendor | 85141 | 85141 | 滕飞 | Saiful |  | Vendor.Hotel/OTAReceive | Key:HTL04HW-6305 Channel Manager 推送增加白名单表验证
| vendor.hotel_int | 87624 | 87624 | 徐毅翔 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-HiltonInterface | Key:HTL07JS-11647 HtlInterface去除产品库房价、房态访问
2015.04.14 | connectjob.hotel.ctripcorp.com | 88175 | 88175 | 唐春华 | Saiful |  | connectjob.hotel.AvailproReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6374 海外直连Availpro ARI数据配置
2015.04.15 | downloadjob.hotel.ctripcorp.com | 84407 | 84407 | 唐春华 | Saiful |  | DownloadJob.Hotel.AccorStaticInfoDownloadJobWS
| connectjob.hotel.ctripcorp.com |  |  | 唐春华 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | 海外直连CR包20150415发布
|  |  |  | 徐毅翔 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | Key:HTL04HW-6407 数据清理JOBSQL修改
|  |  |  | 唐春华 |  |  | connectjob.hotel.AvailproReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6374 海外直连Availpro ARI数据配置
|  |  |  | 唐春华 |  |  | connectjob.hotel.MyAllocatorReceiveJobWs
| vendor |  |  | 张洪林 |  |  | Vendor.Hotel/OTAReceive | Key:HTL04HW-6301 ARI 推送密码过期验证继续接收数据
| vendor.hotel_int |  |  | 滕飞 |  |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter | Key:HTL05HT-7855 Synxis平台(卓美亚,文华东方,柯兹纳)站点整合
2015.04.22 | htlint | 86496 | 86496 | 唐春华 | Saiful |  | htlint.Hotel-Vendor-InterfacePlatformManage | Key:HTL04HW-6162 4177促销扩展信息模块优化
| downloadjob.hotel.ctripcorp.com | [5 empty] | DownloadJob.Hotel.AgodaStaticJobWS | Key:HTL04HW-6163 Agoda wifi读取逻辑更改
| vendor.hotel_int | [5 empty] | Vendor.Hotels.AgodaInterface | Key:HTL04HW-6164 Error code with sub id需求
| downloadjob.hotel.ctripcorp.com | 86985 | 86985 | 张洪林 | Saiful |  | downloadjob.hotel.meritondynamicjobws | Meriton酒店集团直连-价格下载
| vendor.hotel_int | [5 empty] | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter | Meriton酒店集团直连-价格下载
| connectjob.hotel | [5 empty] | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | Key:HTL04HW-6357 海外直连可上线售卖JOB运行逻辑更改
[7 empty] | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | Meriton酒店集团直连-价格下载
| connectjob.hotel.ctripcorp.com | 89048 | 89048 | 唐春华 | Saiful |  | connectjob.hotel.octoratereceivejobws | Key:HTL04HW-6430 Channel Octorate ARI站点发布
2015.04.23 | vendor.hotel_int | 86496 | 86496 | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter | Key:海外直连Adapter站点重构_ChannelManager
vendor.hotels.Hotel-Vendor-TLlincolnInterface
2015.04.23 | connectjob.hotel | 89055 | 89055 | 滕飞 | Saiful |  | connectjob.hotel.ResOnlineReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6475 channelink Channel manager对接
| downloadjob.hotel.ctripcorp.com |  |  | 唐春华 |  |  | downloadjob.hotel.OrbitzStaticJobWS
2015.04.27 | downloadjob.hotel.ctripcorp.com | 89055 | 89055 | 徐毅翔 | Saiful | 黄成成 | DownloadJob.FourSeasonsDynamicInfoDownloadJobWS | key:HTL04HW-6500 更改新增B&A直连酒店同步接口——可售卖
downloadjob.hotel.meritondynamicjobws
downloadjob.hotel.JumeirahDynamicInfoJobWS
downloadjob.hotel.AtlantisDynamicJobWS
| ConnectJob.Hotel | [5 empty] | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS
connectjob.hotel.ResOnlineReceiveJobWs
| downloadjob.hotel.ctripcorp.com | [5 empty] | downloadjob.hotel.OrbitzStaticJobWS

## 2015.05.01
发布日期 * | LD/集群名称 | 发布ROPID | ROPID * | 开发负责人 | 测试负责人 | 发布负责人 | 发布应用 * | 发布描述 | 发布情况（完成、失败、回退） | 备注/依赖
2015.05.04 | vendor | 90030 | 90030 | 滕飞 | Saiful |  | Vendor.Hotel/OTAReceive | Key:HTL04HW-6211 洲际接口升级
2015.05.04 | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | 90030 | 90030 | 张洪林 | Saiful |  | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | Key:HOTPCR-2168 直连图片动态切图数据修复
2015.05.06 | vendor.hotel_int | 91029 | 91029 | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter | Key:HTL04HW-6211 洲际接口升级
| connectjob.hotel | 89534 | 89534 | 唐春华 |  |  | connectjob.hotel.roomshopreceivejobws | 意大利Channel Manager Roomshop对接
connectjob.hotel.channelinkreceivejobws
| connectjob.hotel | 91029 | 91029 | 张洪林 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | Key:HTL04HW-5294 JTB 接口直连对接升级-静态信息下载
| htlint | [5 empty] | htlint.Hotel-Vendor-InterfacePlatformManage | Key:HTL04HW-5294 JTB 接口直连对接升级-静态信息下载
| downloadjob.hotel | [5 empty] | downloadjob.hotel.jtbstaticjobws | Key:HTL04HW-5294 JTB 接口直连对接升级-静态信息下载
[7 empty] | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | Key:HOTPCR-2168 直连图片动态切图数据修复
2015.05.13 | downloadjob.hotel | 91057 | 91057 | 唐春华 | Saiful |  | DownloadJob.Hotel.AgodaStaticJobWS DownloadJob.Hotel.BookingStaticInfoDownloadJobWS downloadjob.hotel.OrbitzStaticJobWS DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | B&A 静态信息每月全量更新JOB修改
| htlint |  |  | 陆俊杰 |  |  | htlint.Hotel-Supplier-Feedback | 酒店品牌匹配逻辑
| connectjob.hotel.ctripcorp.com |  |  | 唐春华 |  |  | htlint.Hotel-Vendor-InterfacePlatformManage
ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs
|  |  |  | 滕飞 |  |  | connectjob.hotel.Hotel-Vendor-HBSIReceiveJobWs | HBSI,B2B价格
| connectjob.hotel.ctripcorp.com | 91413 | 91413 | 杨通 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | 预警邮件发送逻辑变更
| vendor | [5 empty] | Vendor.Hotel/OTAReceive | 预警邮件发送逻辑变更
| vendor.hotel_int | 88132 | 88132 | 滕飞 |  |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter | Key:HTL05HT-8377 HBSI平台相关集团整合(四季,FRHI, Caesars)
2015.05.14 | vendor.hotel_int | 84302 | 84302 | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter | Key:HTL05HT-8377 HBSI平台相关集团整合(四季,FRHI, Caesars)
2015.05.18 | connectjob.hotel.ctripcorp.com | 93312 | 93312 | 徐毅翔 | Saiful |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | AB酒店数据对比
| ws.connect.hotel | [5 empty] | HtlPlatform.HotelInterfaceSwitch | 直连支持可选项
[7 empty] | HtlPlatform.HotelInterfaceSwitchPoly | 直连支持可选项
2015.05.19 | downloadjob.hotel | 91414 | 91414 | 徐毅翔 | Saiful |  | DownloadJob.FourSeasonsDynamicInfoDownloadJobWS | JTB动态数据下载
downloadjob.hotel.AtlantisDynamicJobWS
downloadjob.hotel.JumeirahDynamicInfoJobWS
2015.05.20 | connectjob.hotel | 91412 | 91412 | 杨通 | Saiful |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InterfaceSwitch-SendStatus | 订单状态SQL超时
|  |  |  | 滕飞 |  |  | connectjob.hotel.sh.SiteMinderReceiveJobWs | Key:HTL04HW-6659 SiteMinder B2B价格售卖
|  |  |  | 滕飞 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | Key: JTB 读取RatePlanID以接口为准
| vendor.hotel_int |  |  | 杨通 |  |  | vendor.Hotel-Vendor-BookingInterface | Booking 房型名去掉换行符
|  |  |  | 滕飞 |  |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-JTBInterface | Key: JTB 读取RatePlanID以接口为准
| htlint |  |  | 杨通 |  |  | htlint.Hotel-Vendor-InterfacePlatformManage | 黑名单的房型名称改为显示子房型内部名称
| downloadjob.hotel |  |  | 唐春华 |  |  | DownloadJob.Hotel.BookingStaticInfoDownloadJobWS | Key:HOTPCR-2172 集团商业区下载并同步
| connectjob.hotel | 93496 | 93496 | 唐春华 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | 海外直连批发商维护部门修改
2015.05.25 | connectjob.hotel | 94465 | 94465 | 徐毅翔 | Saiful |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | AB酒店数据对比
2015.05.27 | vendor.hotel_int | 92537 | 92537 | 杨通 | Saiful |  | Vendor.hotels.Interface/Hotel-Vendor-MIKIInterface | MIKI预订间数控制
| downloadjob.hotel | 92537 | 92537 | 杨通 | Saiful |  | DownloadJob.FourSeasonsDynamicInfoDownloadJobWS | Tourico 下载支持PP价格
downloadjob.hotel.TouricoDynamicJobWS
2015.05.27 | downloadjob.hotel | 94253 | 94253 | 张洪林 | Saiful |  | downloadjob.hotel.TouricoStaticJobWS | Tourico静态数据新增PP RateCode
2015.05.27 | connectjob.hotel | 94253 | 94253 | 张洪林 | Saiful |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs

## 2015.06.01
发布日期 * | LD/集群名称 | 发布ROPID | ROPID * | 开发负责人 | 测试负责人 | 发布负责人 | 发布应用 * | 发布描述 | 发布情况（完成、失败、回退） | 备注/依赖
2015.06.04 | vendor.hotel_int | 94840 | 94840 | 滕飞 | Saiful | 胡建华 | Vendor.hotels.Interface/Hotel-Vendor-MIKIInterface | Key:常规发布
| downloadjob.hotel | 94840 | 94840 | 杨通 | Saiful | 胡建华 | DownloadJob.FourSeasonsDynamicInfoDownloadJobWS | 酒店下载策略调整
2015.06.10 | downloadjob.hotel | 94840 | 94840 | 杨通 | Saiful | 胡建华 | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | Google map search 工具Bug修复
| connectjob.hotel | 94842 | 94842 | 滕飞 | Saiful | 胡建华 | connectjob.hotel.hotel-vendor-meliareceivejobws | Key:HTL04HW-6624 Melia酒店集团直连-Receive接收处理
[7 empty] | ConnectJob.Hotel.EzYieldReceiveAdapterJobWS | Key:HTL04HW-6782 EzYield B2B价格优化
| vendor | [5 empty] | Vendor.Hotel/OTAReceive | Key:HTL04HW-6784 TL-lincoln B2B价格优化
2015.06.11 | downloadjob.hotel | 94842 | 94842 | 杨通 | Saiful | 陈炳杰 | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | Google map search 工具Bug修复
| connectjob.hotel | [5 empty] | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | A&B&C 热门城市酒店可订/总量抓取报告Bug修复
| vendor.hotel_int | 94842 | 94842 | 杨通 | Saiful | 陈炳杰 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-HiltonInterface | Program项目-Order ID 32 to 64bit_arch.data.dll 升级（海外直连站点）
vendor.hotels.Hotel-Vendor-MarriotInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-CtripSendAdapter
vendor.hotels.Hotel-Vendor-JTBInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-AccorInterface
vendor.Hotel-Vendor-BookingInterface
Vendor.Hotels.AgodaInterface
Vendor.hotels.Interface/Hotel-Vendor-MIKIInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-FourSeasonsInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-JumeirahInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-ChannelMagInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-TLlincolnInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-TouricoInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter
| ws.connect.hotel | 94842 | 94842 | 张洪林 | Saiful | 陈炳杰 | HtlPlatform.HotelInterfaceSwitch | Key:修复CheckAvlID长度溢出问题
HtlPlatform.HotelInterfaceSwitchPoly
2015.06.17 | vendor.hotel_int | 94872 | 94872 | 杨通 | Saiful | 胡建华 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-CtripSendAdapter | Program项目-Order ID 32 to 64bit_arch.data.dll 升级（海外直连站点）
vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter
| webservice.product.hotel | [5 empty] | webservice.product.Hotel-Vendor-InterfaceSwitch
2015.06.18 | connectjob.hotel | 94896 | 94896 | 杨通 | Saiful | 胡建华 | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | 修复海外直连预警表查询超时的问题
2015.06.24 | vendor.hotel_int | 94853 | 94853 | 滕飞 | Saiful | 胡建华 | vendor.hotels.Hotel-Vendor-InterfaceAdapter | Key:HTL05SHD-1402 直连Booking国内酒店可订检查
vendor.hotels.Hotel-Vendor-JTBInterface
vendor.hotels.Hotel-Vendor-TouricoInterface
| ws.connect.hotel | [5 empty] | HtlPlatform.HotelInterfaceSwitch | Key:HTL05SHD-1402 直连Booking国内酒店可订检查

## 2015.07.01
发布日期 * | LD/集群名称 | 发布ROPID | ROPID * | 开发负责人 | 测试负责人 | 发布负责人 | 发布应用 * | 发布描述 | 发布情况（完成、失败、回退） | 备注/依赖
2015.07.01 | vendor.hotel_int | 97747 | 97747 | 滕飞 | Saiful |  | vendor.hotels.Hotel-Vendor-TouricoInterface | Tourico最晚取消时间逻辑修改
| connectjob.hotel |  |  | 滕飞 |  |  | connectjob.hotel.hoteliersgurureceivejobws | HoteliersGuru上线
|  |  |  | 滕飞 |  |  | connectjob.Hotel-Vendor-TemairazuReceiveJobWs | CM B2B价格
|  |  |  | 滕飞 |  |  | connectjob.hotel.Hotel-Vendor-eRevMaxReceiveJobWs
|  |  |  | 滕飞 |  |  | connectjob.hotel.Hotel-Vendor-SanhaReceiveJobWs
|  |  |  | 滕飞 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-InnerJobWS | 海外直连酒店自动上线优化
|  |  |  | 唐春华 |  |  | ConnectJob.Hotel-Vendor-GenerateStaticInfoJobWs | Key:HTL04HW-6682 国际酒店品类和主题优化-海外直连
| downloadjob.hotel |  |  | 唐春华 |  |  | DownloadJob.Hotel.BookingStaticInfoDownloadJobWS | Key:HOTPCR-7267 B&A酒店打开流程优化需求
|  |  |  | 唐春华 |  |  | DownloadJob.Hotel.AgodaStaticJobWS
|  |  |  | 唐春华 |  |  | DownloadJob.Hotel.ImageHandleJobWS | Key:HOTELCR-690 集团设施设备导入更新，海外直连酒店找重算法优化
|  |  |  | 朱晓东 |  |  | downloadjob.hotel.hotel-vendor-bookingdomestic | Booking国内bugfix及优化